بستهٔ جلسهٔ تصمیم — پروژهٔ MetreYar2

فاز E-10 §۵ — تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

اعدادِ پایهٔ پروژهٔ مرجع:

base_total = ۲۳٬۲۱۸٬۳۸۱٬۳۳۷٫۰۱ ریال

grand_total = ۳۱٬۳۹۱٬۲۵۱٬۵۶۷٫۶۴ ریال

ΔP (تعدیلِ صورت‌وضعیت) = ۹٬۹۸۴٬۲۷۷٬۴۰۸٫۲۲ ریال

برآورد به‌هنگام = ۴۵٬۴۳۷٬۷۴۲٬۸۲۰٫۳۲ ریال

هر عدد با اجرای واقعیِ موتور روی پروژهٔ مرجع به‌دست آمده است. هیچ عددی حدس زده نشده است.

۵ تصمیمِ اول — بیشترین |اثر|

D-18 — مبنای «مبلغ برآورد» در سقفِ ۱۰٪

گزینهٔ الف (الان): base_total × ۱٫۱ (الان)

گزینهٔ ب: grand_total × ۱٫۱

بیشترین اثر: ۸٬۹۹۰٬۱۵۷٬۲۵۳٫۶۹ ریال

کانال‌ها: سقفِ ۱۰٪: ۸٬۹۹۰٬۱۵۷٬۲۵۳٫۶۹

توصیهٔ ما: الف — نامه-۶ صریحاً «بر اساس قیمت‌های پایه» می‌گوید.

D-14 — تعدیلِ کارِ جدیدِ اضافه‌شده

گزینهٔ الف (الان): بله، مثلِ تجهیز تعدیل می‌شود (الان)

گزینهٔ ب: فقط جبرانِ ۳-۵ بدونِ تعدیلِ مجدد

بیشترین اثر: ۱٬۴۷۰٬۸۶۱٬۰۸۳٫۴۶ ریال — سناریوی فرضیِ کارِ جدید [FIX]

کانال‌ها: ΔP: ۳۰۹٬۸۳۰٬۰۹۷٫۰۹؛ برآورد به‌هنگام: ۱٬۴۷۰٬۸۶۱٬۰۸۳٫۴۶

توصیهٔ ما: الف — بند ۳-۵: «مثلِ سایر ردیف‌ها تعدیل می‌شود».

D-15 — دورهٔ شاخصِ مبنا برای کارِ جدید ناموجود

گزینهٔ الف (الان): ردیف ساخته نمی‌شود + خطا (الان)

گزینهٔ ب: استفاده از دورهٔ موجود (اینجا 1404Q1)

بیشترین اثر: ۱٬۳۳۳٬۴۶۳٬۵۸۰٫۷۳ ریال — سناریوی فرضیِ کارِ جدید [FIX]

کانال‌ها: ΔP: ۲۸۰٬۸۸۷٬۹۴۷٫۴۳؛ برآورد به‌هنگام: ۱٬۳۳۳٬۴۶۳٬۵۸۰٫۷۳

توصیهٔ ما: الف — حدس زدنِ دوره خلافِ قاعدهٔ طلایی است.

D-13 — گرانولاریتیِ مسیرِ رشته‌ای

گزینهٔ الف (الان): گروهی (الان)

گزینهٔ ب: رشته‌ای (شاخصِ رشته برای همه)

بیشترین اثر: ۷۳۴٬۴۲۷٬۴۷۱٫۶۴ ریال

کانال‌ها: ΔP: −۲۵۸٬۳۲۲٬۸۸۷٫۳۲؛ برآورد به‌هنگام: ۷۳۴٬۴۲۷٬۴۷۱٫۶۴

توصیهٔ ما: الف — بند ۲-۲ برایِ «۳۰۰ میلیون و بیشتر» مسیرِ گروهی را مقرر کرده است.

D-01 — ضریب k — دادهٔ ورودیِ الزامی

گزینهٔ الف (الان): نامشخص/خیر ⇒ ۰٫۹۵ (الان)

گزینهٔ ب: «بله» ⇒ ۱ (تبصرهٔ ۲)

بیشترین اثر: ۵۰۵٬۳۱۶٬۹۶۰٫۸۶ ریال

کانال‌ها: ΔP: ۵۰۵٬۳۱۶٬۹۶۰٫۸۶

توصیهٔ ما: وارد کردنِ واقعیتِ پروژه (دادهٔ الزامی، نه انتخاب) — تا آنگاه علی‌الحساب با k=۰٫۹۵.

همهٔ تصمیم‌ها — مرتب بر اساس max |اثر|

ردیف‌های * سناریوی فرضیِ کارِ جدیدِ ۱ میلیارد ریالی‌اند [FIX].

| رتبه | شناسه | موضوع | گزینهٔ ب | max ¦اثر¦ (ریال) | کانال | توصیه | منبع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-18 | مبنای «مبلغ برآورد» در سقفِ ۱۰٪ | grand_total × ۱٫۱ | ۸٬۹۹۰٬۱۵۷٬۲۵۳٫۶۹ | سقفِ ۱۰٪: ۸٬۹۹۰٬۱۵۷٬۲۵۳٫۶۹ | الف — نامه-۶ صریحاً «بر اساس قیمت‌های پایه» می‌گوید. | متن بخشنامه |
| 2 | D-14 * | تعدیلِ کارِ جدیدِ اضافه‌شده | فقط جبرانِ ۳-۵ بدونِ تعدیلِ مجدد | ۱٬۴۷۰٬۸۶۱٬۰۸۳٫۴۶ | ΔP: ۳۰۹٬۸۳۰٬۰۹۷٫۰۹، برآورد به‌هنگام: ۱٬۴۷۰٬۸۶۱٬۰۸۳٫۴۶ | الف — بند ۳-۵: «مثلِ سایر ردیف‌ها تعدیل می‌شود». | متن بخشنامه |
| 3 | D-15 * | دورهٔ شاخصِ مبنا برای کارِ جدید ناموجود | استفاده از دورهٔ موجود (اینجا 1404Q1) | ۱٬۳۳۳٬۴۶۳٬۵۸۰٫۷۳ | ΔP: ۲۸۰٬۸۸۷٬۹۴۷٫۴۳، برآورد به‌هنگام: ۱٬۳۳۳٬۴۶۳٬۵۸۰٫۷۳ | الف — حدس زدنِ دوره خلافِ قاعدهٔ طلایی است. | متن بخشنامه |
| 4 | D-13 | گرانولاریتیِ مسیرِ رشته‌ای | رشته‌ای (شاخصِ رشته برای همه) | ۷۳۴٬۴۲۷٬۴۷۱٫۶۴ | ΔP: −۲۵۸٬۳۲۲٬۸۸۷٫۳۲، برآورد به‌هنگام: ۷۳۴٬۴۲۷٬۴۷۱٫۶۴ | الف — بند ۲-۲ برایِ «۳۰۰ میلیون و بیشتر» مسیرِ گروهی را مقرر کرده است. | متن بخشنامه |
| 5 | D-01 | ضریب k — دادهٔ ورودیِ الزامی | «بله» ⇒ ۱ (تبصرهٔ ۲) | ۵۰۵٬۳۱۶٬۹۶۰٫۸۶ | ΔP: ۵۰۵٬۳۱۶٬۹۶۰٫۸۶ | وارد کردنِ واقعیتِ پروژه (دادهٔ الزامی، نه انتخاب) — تا آنگاه علی‌الحساب با k=۰٫۹۵. | دادهٔ ورودی — واقعیتِ پروژه |
| 6 | D-16 * | روشِ کارِ جدید | قیمت روز | ۱۳۷٬۳۹۷٬۵۰۲٫۷۳ | ΔP: −۲۸٬۹۴۲٬۱۴۹٫۶۶، برآورد به‌هنگام: −۱۳۷٬۳۹۷٬۵۰۲٫۷۳ | الف — ادامه با پیش‌فرضِ مکتوب بهتر از توقف است. | رویهٔ رایج، نیازمند تأیید مشاور |
| 7 | D-03 | تفسیرِ گردکردن (بند ۸-۲) | گردکردنِ خاموش | ۴۶٬۸۶۹٬۵۳۰٫۵۸ | ΔP: −۴۶٬۸۶۹٬۵۳۰٫۵۸ | الف — نصِّ بند ۸-۲ گردکردن را مقرر کرده است. | متن بخشنامه |
| 8 | D-04 | ضرایبِ منفی — جهتِ گردکردن (D-04) | مستقیمِ منفی، به‌سمتِ صفر (−۰٫۱۲۵۰ → −۰٫۱۲) | ۰٫۰۰ | — | الف — بخشنامه ساکت است؛ گردکردنِ روی قدر مطلق بی‌طرف است. | انتخاب مهندسی |
| 9 | D-08 | کسر در تعدیلِ منفی | بله | ۰٫۰۰ | — | الف — کسر از عددِ منفی منطقی نیست. | انتخاب مهندسی |
| 10 | D-09 | گرانولاریتیِ ۲-۶ (سه‌ماهه‌های قطعی‌نشده) | شاخصِ هر دورهٔ خودش | ۰٫۰۰ | — | الف — ساده‌تر و قابلِ بازبینی. | رویهٔ رایج، نیازمند تأیید مشاور |
| 11 | D-10 | کارِ پوشش‌شده با تمدیدِ مجاز | شاخصِ همان دوره | ۰٫۰۰ | — | الف — تمدیدِ مجازی ثبت نشده است. | وضعیت فعلی |
| 12 | D-19 | شاخصِ کلیِ مستقل | شاخصِ کلیِ مرکز آمار | — | — | تا رسیدنِ داده تعیین نمی‌شود (الف موقت است). | وضعیت فعلی |
| 13 | D-20 | مصالحِ پای‌کار | شاخصِ اختصاصی | — | — | تا رسیدنِ داده تعیین نمی‌شود (الف موقت است). | وضعیت فعلی |

تحلیل حساسیت — سه سناریو

| سناریو | ΔP (ریال) | برآورد (ریال) | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 — همهٔ الف (وضعیتِ فعلی) | ۹٬۹۸۴٬۲۷۷٬۴۰۸٫۲۲ | ۴۵٬۴۳۷٬۷۴۲٬۸۲۰٫۳۲ | همهٔ تصمیم‌ها با گزینهٔ الف (پیش‌فرضِ فعلی) حل می‌شوند. |
| S2 — همهٔ بِ قابلِ پیاده‌شده | ۱۰٬۲۲۴٬۸۱۵٬۱۵۹٫۵۸ | ۴۶٬۱۷۲٬۱۷۰٬۲۹۱٫۹۷ | گزینهٔ بِ هفت تصمیمِ مستقلِ قابلِ پیاده‌شده با هم اعمال می‌شود (D-01، D-03، D-04، D-08، D-09، D-10، D-13). D-14/D-15/D-16 سناریوی فرضیِ کارِ جدیدِ ۱ میلیارد ریالی‌اند و روی پروژهٔ مرجع کارِ جدیدی وجود ندارد، اینجا اعمال نمی‌شوند. |
| S3 — توصیهٔ ما | ۹٬۹۸۴٬۲۷۷٬۴۰۸٫۲۲ | ۴۵٬۴۳۷٬۷۴۲٬۸۲۰٫۳۲ | توصیهٔ ما **همان S1 است**: متنِ بخشنامه (فاز E-10 §۳) گزینه‌های ب را رد می‌کند و برای بقیه، اثرِ اندازه‌گیری‌شده صفر است. تنها استثنا D-01 است که یک **واقعیتِ پروژه** است، نه یک انتخابِ طراحی — ردیفِ شرطیِ پایین را ببینید. |
| شرطی — توصیه + تأیید D-01 (k=۱) | ۱۰٬۴۸۹٬۵۹۴٬۳۶۹٫۰۷ | ۴۵٬۴۳۷٬۷۴۲٬۸۲۰٫۳۲ | اگر کارفرما تأیید کند که کار در مدتِ پیمان تمام شده است |

بازهٔ کمینه تا بیشینهٔ ΔP: از ۹٬۹۸۴٬۲۷۷٬۴۰۸٫۲۲ تا ۱۰٬۲۲۴٬۸۱۵٬۱۵۹٫۵۸ ریال

پهنای بازه = ۲۴۰٬۵۳۷٬۷۵۱٫۳۶ ریال = ۲٫۴۱٪ از ΔPِ فعلی، ۱٫۰۴٪ از base_total

نکته: S1 و S3 یکی هستند (توضیح در جدول). بزرگ‌ترین اثرها خارج از این بازه‌اند: D-18 با ۸٬۹۹۰٬۱۵۷٬۲۵۳٫۶۹ ریال اختلافِ سقفِ پذیرش و D-01 با ۵۰۵٬۳۱۶٬۹۶۰٫۸۶ ریال که شرطی است.

بازهٔ حساسیتِ واقعی (envelope)

| سناریو | ΔP (ریال) | برآورد (ریال) | تصمیم‌های اعمال‌شده |
| --- | --- | --- | --- |
| کمینهٔ ΔP | ۹٬۷۱۳٬۵۷۴٬۴۰۱٫۶۰ | ۴۶٬۱۷۲٬۱۷۰٬۲۹۱٫۹۷ | D-03، D-13 |
| بیشینهٔ ΔP | ۱۰٬۸۱۴٬۹۵۸٬۴۴۶٫۷۴ | ۴۶٬۹۰۸٬۶۰۳٬۹۰۳٫۷۸ | D-01، D-14 [FIX] |
| کمینهٔ برآورد | ۹٬۹۸۴٬۲۷۷٬۴۰۸٫۲۲ | ۴۵٬۴۳۷٬۷۴۲٬۸۲۰٫۳۲ | هیچ (همهٔ الف) |
| بیشینهٔ برآورد | ۱۰٬۰۳۵٬۷۸۴٬۶۱۷٫۹۸ | ۴۷٬۶۴۳٬۰۳۱٬۳۷۵٫۴۳ | D-13، D-14 [FIX] |

پهنای بازهٔ ΔP: از ۹٬۷۱۳٬۵۷۴٬۴۰۱٫۶۰ تا ۱۰٬۸۱۴٬۹۵۸٬۴۴۶٫۷۴ ریال یعنی ۱٬۱۰۱٬۳۸۴٬۰۴۵٫۱۵ ریال (= ۱۱٫۰۳٪ از ΔPِ فعلی)

پهنای بازهٔ برآورد: از ۴۵٬۴۳۷٬۷۴۲٬۸۲۰٫۳۲ تا ۴۷٬۶۴۳٬۰۳۱٬۳۷۵٫۴۳ ریال یعنی ۲٬۲۰۵٬۲۸۸٬۵۵۵٫۱۱ ریال (= ۴٫۸۵٪ از برآوردِ فعلی)

نکته: سناریوهای بیشینه شاملِ بهترین variantِ کارِ جدیدِ فرضی [FIX] هستند (تزریقِ ۱ میلیارد ریال) و سناریوهای کمینه شاملِ هیچ کارِ جدیدی نیستند. D-14/D-15 در بازهٔ فاز E-10 §۵ نبودند چون فرضی‌اند — توضیحِ کامل در نسخهٔ .md.

نمودار tornado

طولِ نوار ∝ max |اثر| روی ΔP یا برآورد. D-18 مستثنی است (اختلافِ سقفِ پذیرش = ۸٬۹۹۰٬۱۵۷٬۲۵۳٫۶۹ ریال — مقیاسِ متفاوت).

| کاهش ◄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ► افزایش |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +۱٬۴۷۰٬۸۶۱٬۰۸۳٫۴۶ |
| D-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +۱٬۳۳۳٬۴۶۳٬۵۸۰٫۷۳ |
| D-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +۷۳۴٬۴۲۷٬۴۷۱٫۶۴ |
| D-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +۵۰۵٬۳۱۶٬۹۶۰٫۸۶ |
| D-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | −۱۳۷٬۳۹۷٬۵۰۲٫۷۳ |
| D-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | −۴۶٬۸۶۹٬۵۳۰٫۵۸ |
| D-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +۰٫۰۰ |
| D-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +۰٫۰۰ |
| D-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +۰٫۰۰ |
| D-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +۰٫۰۰ |

قرمز = کاهش، سبز = افزایش، طوسی = محورِ صفر. طول بر اساسِ بزرگ‌ترین اثر روی هر کانال است.

تصمیم‌های ردشده، ادغام‌شده و منتظر داده

ردشده در طراحی (۶ مورد) — فاز E-10 §۳: D-02، D-05، D-06، D-07، D-12، D-17.

ادغام‌شده (۱ مورد): D-11 در D-13 (مسیرِ شاخصِ رشته‌ای).

منتظر دادهٔ خارجی (۲ مورد): D-19 (شاخصِ کلی) و D-20 (مصالحِ پای‌کار).

اثر صفرِ اندازه‌گیری‌شده (۴ مورد): D-04، D-08، D-09، D-10.

تولیدشده با tools/make_decision_meeting.py (فاز E-10 §۵)