برگهٔ تصمیم — پروژهٔ MetreYar2

مرتب‌شده بر اساسِ بزرگ‌ترین اثرِ ریالی. اعداد روی پروژهٔ مرجع (دیسپلین ابنیه). تشریحِ کامل: docs/PENDING_DECISIONS.md

D-18 — سقفِ ۱۰٪ قیمتِ قابلِ قبول

بند/مرجع: نامه-۶

سؤال: وقتی قیمتِ پیشنهادیِ پیمانکار با برآورد مقایسه می‌شود، سقفِ مجاز (حداکثر ۱۰٪ بالاتر از برآورد) روی کدام مبلغ محاسبه شود — برآوردِ خالصِ فهرست‌بها، یا مبلغِ نهاییِ قرارداد که شاملِ ضرایبِ بالاسری و منطقه‌ای است؟

گزینهٔ الف: سقف روی برآوردِ خالصِ فهرست‌بها (بدونِ ضرایب). الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: سقف روی مبلغِ نهاییِ قرارداد (شاملِ ضرایب).

اثرِ عددی: اختلافِ دو سقف = ۸.۹۹ میلیارد ریال (۸,۹۹۰,۱۵۷,۲۵۳.۶۹ ریال). سقفِ الف = ۲۵.۵۴، سقفِ ب = ۳۴.۵۳ میلیارد ریال.

دادهٔ لازم: مبلغِ اولیهٔ قرارداد (contract_initial_amount) وارد نشده است — بدون آن هیچ کنترلی اجرا نمی‌شود.

توصیهٔ ما: الف — نصِّ نامه-۶ صریحاً «بر اساس قیمت‌های پایه» می‌گوید.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-13 — فصولِ بدونِ شاخصِ گروهی

بند/مرجع: بند ۲-۱

سؤال: در مسیرِ رشته‌ای، فصولی که شاخصِ گروهی ندارند چه کنند؟

گزینهٔ الف: همه از شاخصِ رشته استفاده می‌کنند. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: فقط فصولِ بی‌شاخص.

اثرِ عددی: در صورتِ اجبارِ مسیرِ رشته‌ای: ΔP = ۹.۷۳ میلیارد ریال (-۲۵۸,۳۲۲,۸۸۷.۳۲ ریال) و برآورد = ۴۶.۱۷ میلیارد ریال (+۷۳۴,۴۲۷,۴۷۱.۶۴ ریال) — صفر نیست (اندازه‌گیریِ E-9 §۱).

توصیهٔ ما: الف.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-01 — ضریب k: ۰٫۹۵ یا ۱

بند/مرجع: بند ۱-۸ + تبصرهٔ ۲ + بند ۸-۴

سؤال: آیا ضریبِ تعدیل در پیمان‌هایی که در مدتِ پیمان تمام می‌شوند باید ۱ باشد (نه ۰٫۹۵)، و این جایگزینی از کِی اعمال شود؟

گزینهٔ الف: ۰٫۹۵ به‌عنوانِ علی‌الحساب، و تبدیل به ۱ فقط در صورت‌وضعیتِ قطعی (بند ۸-۴). الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: ۱ از همان ابتدا (اگر پروژه سر وقت تمام شود).

اثرِ عددی: ΔP از ۹.۹۸ به ۱۰.۴۹ میلیارد ریال می‌رسد یعنی +۵۰۵,۳۱۶,۹۶۰.۸۶ ریال.

توصیهٔ ما: الف — بند ۸-۴ صریحاً نشان می‌دهد که قانونگذار سازوکارِ «۰٫۹۵ موقت → ۱ قطعی» را در نظر داشته است.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-14 — تعدیلِ کارِ جدیدِ اضافه‌شده

بند/مرجع: بندهای ۳-۱ تا ۳-۵

سؤال: وقتی کاری بعد از شروعِ پیمان به پروژه اضافه می‌شود و مبلغش به مبنای پیمان تبدیل می‌شود، آیا بعد از آن هم مثلِ سایر کارها تعدیل می‌شود؟

گزینهٔ الف: بله، مثلِ تجهیز و برچیدن با شاخصِ رشته تعدیل می‌شود. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: فقط همان تبدیلِ اولیه، بدونِ تعدیلِ مجدد.

اثرِ عددی: در سناریوی کارِ جدیدِ ۱ میلیارد ریالی: ΔP به‌جای ۰ به +۳۰۹,۸۳۰,۰۹۷.۰۹ ریال می‌رسد.

توصیهٔ ما: الف — نصِّ بند ۳-۵ می‌گوید «مثلِ سایر ردیف‌ها تعدیل می‌شود».

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-15 — دورهٔ شاخصِ مبنا برای کارِ جدید ناموجود

بند/مرجع: بندهای ۳-۲ / ۳-۳

سؤال: اگر کاربر دورهٔ شاخصِ مبنا را برای کارِ جدید وارد نکرده بود چه شود؟

گزینهٔ الف: ردیف ساخته نمی‌شود + هشدار. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: استفاده از آخرین دورهٔ موجود.

اثرِ عددی: در سناریوی کارِ جدیدِ ۱ میلیارد ریالی (روشِ قیمت روز، دورهٔ ۱۴۰۴Q1): ΔP به جای صفر = +۲۸۰,۸۸۷,۹۴۷.۴۳ ریال و برآورد = +۱,۳۳۳,۴۶۳,۵۸۰.۷۳ ریال (اندازه‌گیریِ E-9 §۱ — صفر نیست).

توصیهٔ ما: الف — حدس زدنِ دوره، خلافِ قاعدهٔ طلایی است.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-03 — روشِ گردکردن

بند/مرجع: بند ۸-۲

سؤال: وقتی رقمِ سومِ اعشار ۵ یا بیشتر است، گردکردن چگونه باشد؟

گزینهٔ الف: اول ۳ رقم حساب، بعد بالا گرد (مثلاً ۰٫۱۲۵۰ → ۰٫۱۳). الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: گردکردنِ مستقیم به ۲ رقم (یا خاموش کردنِ گردکردن).

اثرِ عددی: ΔP از ۹.۹۸ به ۹.۹۴ میلیارد ریال یعنی -۴۶,۸۶۹,۵۳۰.۵۸ ریال (اندازه‌گیریِ E-9 §۱ — صفر نیست). برآورد تغییر نمی‌کند.

توصیهٔ ما: الف — در عمل با ب یکی است، ولی الف دقیق‌تر.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-16 — روشِ نامعتبرِ کارِ جدید

بند/مرجع: بندهای ۳-۱ تا ۳-۵

سؤال: اگر روشِ قیمت‌گذاریِ کارِ جدید مجاز نبود چه شود؟

گزینهٔ الف: برگشت به روشِ «فهرست پیمان». الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: خطا و توقفِ موتور.

اثرِ عددی: تفاوتِ ΔP بین «فهرست پیمان» و «قیمت روز» برای کارِ جدیدِ ۱ میلیارد ریالی = -۲۸,۹۴۲,۱۴۹.۶۶ ریال و برآورد = -۱۳۷,۳۹۷,۵۰۲.۷۳ ریال (اندازه‌گیریِ E-9 §۱).

توصیهٔ ما: الف — ادامه با یک پیش‌فرضِ مکتوب بهتر از توقف است.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-20 — مصالحِ پای‌کار

بند/مرجع: بند ۲-۴

سؤال: آیا کرایهٔ حملِ مصالح از پایِ کارگاه شاخصِ اختصاصیِ خود را می‌گیرد؟

گزینهٔ الف: خیر، از شاخصِ رشته استفاده می‌شود. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: شاخصِ اختصاصیِ مصالحِ پای‌کار.

اثرِ عددی: در پروژهٔ مرجع تجهیز صفر است ⇒ اثر صفر؛ در پروژه‌هایی با تجهیزِ بالا تفاوت می‌کند.

دادهٔ لازم: لیستِ مصالحِ پای‌کار + کرایه‌ها (بند ۲-۴) لازم است.

توصیهٔ ما: تا رسیدنِ داده تعیین نمی‌شود (الف موقت است).

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-02 — گردکردنِ ضرایب — هر سه‌ماهه یا یک‌بار؟

بند/مرجع: بند ۸-۲

سؤال: آیا گردکردنِ ضریبِ تعدیل به ۲ رقمِ اعشار به‌ازایِ هر سه‌ماهه انجام شود، یا یک‌بار روی کل؟

گزینهٔ الف: هر سه‌ماهه به‌صورتِ جداگانه. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: گردکردنِ کل.

اثرِ عددی: صفر در پروژهٔ مرجع (مقادیر با هر دو یکسان).

توصیهٔ ما: الف — با بند ۸-۲ هم‌خوان است.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-04 — ضرایبِ منفی

بند/مرجع: بخشنامه ساکت است

سؤال: اگر شاخص کاهش پیدا کند و ضریبِ تعدیل منفی شود چه باید کرد؟

گزینهٔ الف: ضرایبِ منفی مجازند و ΔP می‌تواند منفی شود (کاهشِ پرداختی). الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: ضرایبِ منفی صفر شوند.

اثرِ عددی: صفر در پروژهٔ مرجع (ΔP مثبت است).

توصیهٔ ما: الف — بخشنامه ساکت است و صفر کردنِ دستی، قانونِ کاهش را تغییر می‌دهد.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-05 — دقتِ محاسبات (بدون خطای شناور)

بند/مرجع: تکنیکی

سؤال: چگونه مطمئن شویم دو پیاده‌سازیِ موتور (نسخهٔ پایتون و نسخهٔ جاوااسکریپت) دقیقاً یک عدد می‌دهند؟

گزینهٔ الف: حسابِ دقیقِ دهدهی بدونِ گردکردن در مراحلِ میانی. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: استفاده از گردکردنِ ساده در هر مرحله.

اثرِ عددی: صفر — تضمین می‌شود که هر دو نسخه تا آخرین ریال یکی باشند.

توصیهٔ ما: الف — بدون نیاز به تصمیم؛ تکنیکی است.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-06 — نحوهٔ ورودِ وضعیتِ اتمامِ کار

بند/مرجع: رابطِ کاربری

سؤال: کاربر چطور وضعیتِ اتمامِ کار را وارد کند؟

گزینهٔ الف: یک گزینهٔ ساده: «بله / خیر / نامشخص». الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: وارد کردنِ دستیِ عددِ k.

اثرِ عددی: صفر — فقط تجربهٔ کاربری؛ اعداد تغییر نمی‌کنند.

توصیهٔ ما: الف — ساده‌تر و خطای کمتر.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-07 — مبنای کسرِ ۵٪

بند/مرجع: بند ۷

سؤال: کسرِ ۵٪ (در فسخ با قصورِ پیمانکار) از کجا کسر شود — از کلِ تعدیل یا فقط از بخشِ قطعی؟

گزینهٔ الف: از کلِ تعدیل. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: فقط از بخشِ قطعی.

اثرِ عددی: صفر — پرداختیِ نهایی یکی است؛ فقط نحوهٔ نمایش فرق می‌کند.

توصیهٔ ما: الف — ساده‌تر.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-08 — کسر در تعدیلِ منفی

بند/مرجع: بند ۷

سؤال: اگر تعدیل منفی شود، کسرِ ۵٪ هم اعمال شود؟

گزینهٔ الف: خیر + یک هشدار. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: بله، در همهٔ حالات.

اثرِ عددی: صفر در پروژهٔ مرجع (ΔP مثبت است).

توصیهٔ ما: الف — کسر از عددِ منفی منطقی نیست.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-09 — سه‌ماهه‌های قطعی‌نشده

بند/مرجع: بند ۲-۶

سؤال: سه‌ماهه‌هایی که هنوز شاخصِ قطعی ندارند چگونه مدیریت شوند؟

گزینهٔ الف: اتمیک: یا شاخصِ قطعیِ همان دوره، یا میانگینِ دوره‌های قطعی. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: تقسیمِ وزنیِ سه‌ماههٔ مرزی به نسبتِ روزها.

اثرِ عددی: صفر در پروژهٔ مرجع.

توصیهٔ ما: الف — ساده‌تر و قابلِ بازبینی.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-10 — کارِ پوشش‌شده با تمدیدِ مجاز

بند/مرجع: بند ۲-۶

سؤال: وقتی مدتِ پیمان تمدیدِ مجاز می‌شود، کارِ قبل از پایانِ تمدید چه شاخصی می‌گیرد؟

گزینهٔ الف: درونِ مدت محسوب می‌شود و میانگینِ ۲-۶ می‌گیرد. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: شاخصِ همان دوره (تأخیر مجاز).

اثرِ عددی: صفر در پروژهٔ مرجع (تمدیدِ مجاز ثبت نشده).

توصیهٔ ما: الف.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-11 — آستانهٔ ۳۰۰ میلیون ریال

بند/مرجع: بندهای ۲-۱ / ۲-۲

سؤال: آستانهٔ ۳۰۰ میلیون ریال (مرزِ مسیرِ گروهی/رشته‌ای) از کجا خوانده شود؟

گزینهٔ الف: از فایلِ تنظیماتِ برنامه (قابلِ به‌روزرسانی بدونِ تغییرِ کد). الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: ثابتِ هاردکدشده در کد.

اثرِ عددی: با مقدارِ فعلیِ آستانه (۳۰۰M) صفر — چون grand_total = ۳۱٫۴B بزرگ‌تر است و مسیرِ گروهی گرفته می‌شود. اگر آستانه از grand_total بیشتر شود، مسیرِ رشته‌ای اجبار می‌شود که اثرش = ۲۵۸٬۳۲۲٬۸۸۷٫۳۲ ریال روی ΔP (همان D-13؛ اندازه‌گیریِ E-9 §۱).

توصیهٔ ما: الف — اگر بخشنامه آستانه را تغییر داد، فقط یک فایلِ تنظیمات عوض می‌شود.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-12 — مرزِ آستانه (دقیقاً برابر)

بند/مرجع: بندهای ۲-۱ / ۲-۲

سؤال: اگر مبلغِ پیمان دقیقاً ۳۰۰ میلیون ریال شد، مسیرِ گروهی یا رشته‌ای؟

گزینهٔ الف: گروهی (مبلغ ≥ آستانه). الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: رشته‌ای.

اثرِ عددی: صفر — فقط در پیمانِ دقیقاً ۳۰۰ میلیون ریالی.

توصیهٔ ما: الف.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-17 — گردکردنِ ضریبِ تبدیلِ کارِ جدید

بند/مرجع: بندهای ۳-۵ / ۸-۲

سؤال: آیا ضریبِ تبدیلِ کارِ جدید قبل از ضرب در مبلغ گرد شود؟

گزینهٔ الف: خیر — با دقتِ کامل ضرب می‌شود. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: بله، به n رقم گرد شود.

اثرِ عددی: زیرریالی (تفاوتِ چند ریال در مبالغِ بزرگ).

توصیهٔ ما: الف — بند ۸-۲ فقط روی ضرایبِ k×(It/Io−1) است.

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

D-19 — شاخصِ کلیِ مستقل برای تجهیز/مصالح

بند/مرجع: بندهای ۱-۲ / ۲-۳

سؤال: آیا برای تجهیز و برچیدنِ کارگاه از شاخصِ کلیِ مستقلِ مرکز آمار استفاده شود، یا از شاخصِ خودِ رشتهٔ پروژه؟

گزینهٔ الف: شاخصِ رشتهٔ خودِ پروژه. الان پیاده شده.

گزینهٔ ب: شاخصِ کلیِ مستقلِ مرکز آمار.

اثرِ عددی: وابسته به داده — اگر شاخصِ مستقل با شاخصِ رشته برابر باشد اثر صفر است؛ در غیر این صورت روی هزینهٔ تجهیزِ کارگاه اثر می‌گذارد.

دادهٔ لازم: دادهٔ شاخصِ کلِ مستقل (بند ۱-۲) از مرکز آمار لازم است — ایراد I-09.

توصیهٔ ما: تا رسیدنِ دادهٔ شاخصِ کل، تعیین نمی‌شود (الف موقت است).

| تصمیم | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- |

تولیدشده با tools/make_decision_sheet.py (فاز E-8 §۵)