## خلاصه و وضعیت
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
بخش ۱ — وضعیت گزارش
| وضعیت کلی | ناقص | خطا: ۲ — هشدار: ۳ — اطلاع: ۴ (جزئیات در شیت «هشدارها»)
| نوع خروجی | پیش‌نویس — موقت | اگر «پیش‌نویس» است، حداقل یک ردیف «نیازمند ورود» قیمت دارد (شیت «قیمت‌های دستی»)
| مبنای قیمت‌گذاری | فهرست‌بهای واحد پایهٔ ابنیه ۱۴۰۴ | سازمان برنامه و بودجه — واحد پول: ریال
| تعداد ردیف‌های متره | ۱۷ ردیف | جزئیات کمیت و قیمت هر ردیف در شیت «متره ریز»
بخش ۲ — شمارش وضعیت قیمت‌ها
| وضعیت قیمت | تعداد ردیف | شرح
| قطعی | ۱۶ | تطبیق دقیق با فهرست‌بهای ۱۴۰۴
| دستی | ۰ | قیمت واردشدهٔ دستی کاربر (ثبت در «سابقهٔ ویرایش»)
| موقت | ۰ | شاخص/بهای موقت — نیازمند تأیید کاربر
| پیش‌فرض اپ | ۰ | قیمت پیش‌فرض برنامه — قابل تغییر در تنظیمات
| نیازمند ورود | ۱ | بهای رسمی ندارد — خروجی «پیش‌نویس» می‌شود
| پیام | ۱ ردیف نیازمند ورود قیمت | خروجی تا تأیید این ردیف‌ها «پیش‌نویس» است
بخش ۳ — وضعیت ضرایب
| ضریب | مقدار / وضعیت | منبع و بند مرجع
| ضریب طبقات (P) | ۱.۰۰۰۰ — ناقص | پیوست ۲ فهرست‌بهای ابنیه ۱۴۰۴ — فرمول P (محاسبهٔ کامل در شیت «ضریب طبقات»)
| ضریب منطقه‌ای | ۱.۰۴۰۰ — استخراج‌شده | استخراج‌شده از بخشنامه ۹۴/۶۹۴۱۶، صفحهٔ ۸۲ PDF، ردیف ۲۰ (گلستان/گرگان/مرکزی) — نیازمند تأیید کاربر
| ضریب بالاسری | ۱.۳۰۰۰ | تنظیم کاربر — پیش‌فرض ۱٫۳ (عمرانی + مناقصه) — دستورالعمل کاربرد بندهای ۲-۷ و ۲-۸
| تجهیز و برچیدن کارگاه | ۰ | مبلغ مستقیم (ریال) — سقف ۴٪ صرفاً هشدار است
| شاخص تعدیل فهرست‌بها | غیرفعال | دورهٔ هدف = دورهٔ مبنا (اسفند ۱۴۰۳) — همهٔ ضرایب ۱ (کلیات بند ۲۲)
بخش ۴ — خلاصهٔ مالی
| شرح | مبلغ (ریال) | یادداشت
| جمع ردیف‌ها (به قیمت فهرست‌بها) | 18574705070
| ناخالص پرداختی (با ضرایب + تجهیز) | 25113001254
| جمع نهایی صورت‌وضعیت | 25113001254
| خالص پرداختی (پس از کسورات قانونی) | 19387236968
| تفصیل کامل زنجیرهٔ مالی در شیت «خلاصهٔ مالی و برآورد» |  | مبلغ به حروف نیز در همان شیت
بخش ۵ — فهرست برگه‌ها
شماره | نام برگه | شرح کوتاه | وضعیت
۱ | خلاصه و وضعیت | این صفحه — شمارش وضعیت قیمت‌ها، ضرایب و خلاصهٔ مالی | فعال
۲ | مشخصات پیمان | مشخصات پروژه، قرارداد، صورت‌وضعیت و ضرایب قراردادی | فعال
۳ | متره ریز | ردیف‌های متره: کمیت، بهای واحد و مبلغ هر ردیف | فعال
۴ | خلاصهٔ مالی و برآورد | زنجیرهٔ مالی کامل، کسورات قانونی و خالص پرداختی | فعال
۵ | ضرایب | همهٔ ضرایب با مقدار، وضعیت و منبع رسمی | فعال
۶ | ضریب طبقات | فرمول رسمی پیوست ۲ و جدول ترازهای طبقات | فعال
۷ | لیستوفر آرماتور | وزن میلگرد به تفکیک گروه سازه‌ای و قطر | فعال
۸ | صورت وضعیت | فهرست بهای پیمان به سبک MPX (قیمت و ضرایب) | فعال
۹ | سوابق صورت وضعیت | تاریخچهٔ صورت‌وضعیت‌های قبلی و کارکرد تجمعی | فعال
۱۰ | تعدیل پیمان | موتور تعدیل فصل‌به‌فصل (قاعدهٔ ضریب ۰٫۹۵) | فعال
۱۱ | برآورد به‌هنگام | موتور برآورد به‌هنگام (شاخص زنجیره‌ای) | فعال
۱۲ | بخش قطعی و علی‌الحساب | بخش‌بندی مبالغ قطعی و علی‌الحساب | فعال
۱۳ | شاخص‌ها | شاخص‌های رسمی تعدیل و ضریب هر فصل | فعال
۱۴ | قیمت‌های دستی | قیمت‌های دستی/موقت و وضعیت تأیید هر کدام | فعال
۱۵ | کیفیت تطبیق | تطابق کدهای کمیت با فهرست‌بهای ۱۴۰۴ | فعال
۱۶ | هشدارها | رجیستری مرکزی هشدارها و خطاها | فعال
۱۷ | مقادیر منتظر تأیید | مقادیر نیازمند تأیید کاربر | فعال
۱۸ | سابقهٔ ویرایش | تاریخچهٔ ویرایش‌های کاربر (audit trail) | فعال
۱۹ | منابع و بخشنامه‌ها | منابع رسمی، وضعیت استخراج و محل استفاده | فعال

## مشخصات پیمان
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
بخش ۱ — مشخصات پروژه و قرارداد
| نام پروژه | پروژهٔ نمونهٔ نمایشی
| کارفرما | کارفرمای نمونه
| پیمانکار | پیمانکار نمونه
| مشاور / ناظر | مشاور نمونه
| محل اجرا | گرگان
| شماره پیمان (قرارداد) | نمونه-۱۴۰۴-۰۱
| تاریخ پیمان (شمسی) | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
بخش ۲ — مشخصات صورت‌وضعیت
| شماره صورت‌وضعیت | ۱
| نوع صورت‌وضعیت | پیش‌نویس — موقت
| شروع دورهٔ صورت‌وضعیت | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
| پایان دورهٔ صورت‌وضعیت | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
بخش ۳ — مبنای قیمت‌گذاری و ضرایب قراردادی
| فهرست‌بهای مبنای قیمت‌گذاری | فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴
| واحد پول | ریال
| ضریب بالاسری | ۱.۳۰۰۰ — تنظیم کاربر
| ضریب منطقه‌ای | ۱.۰۴۰۰ — استخراج‌شده
| ضریب طبقات | ۱.۰۰۰۰ — ناقص
| تجهیز و برچیدن کارگاه | ۰ ریال — مبلغ مستقیم
| کسورات بیمه | ۷.۸٪ — فقط در خالص پرداختی
| کسورات مالیات | ۵٪ — فقط در خالص پرداختی
| کسورات حسن انجام کار | ۱۰٪ — فقط در خالص پرداختی
| پیش‌پرداخت | ۰ ریال — فقط در خالص پرداختی
بخش ۴ — اعتبارسنجی تاریخ‌ها (ایراد ۱۲)
| ترتیب تاریخ‌ها | تاریخ شروع پیمان پس از تاریخ شروع دورهٔ صورت‌وضعیت است (شروع پیمان باید ≤ شروع دوره باشد). | خطا

## متره ریز
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
ردیف BOQ | کد | منبع | جدول | عنصر / مارک | گروه سازه‌ای | مصالح | شرح | مقدار | واحد
1 | 080102 | Schedule: جدول ریزمتره بتن مگر - Lean Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره بتن مگر | LC-01 | پی |  | Foundation Slab: Lean Concrete - 100mm | 18.65 | مترمکعب
2 | 080105 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | STR01-ST01 | پله | <varies> | Stairs STR01-ST01 | 3.65 | مترمکعب
2 | 080105 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | STR01-ST02 | پله | <varies> | Stairs STR01-ST02 | 3.53 | مترمکعب
3 | 080106 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | SL01-ST01 | سقف | CONCRETE | Floors SL01-ST01 | 2.1 | مترمکعب
3 | 080106 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | JSL-TOP01-ST01 | سقف | CONCRETE | Floors JSL-TOP01-ST01 | 0.53167 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B01-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST01 | 4.17 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B01-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST02 | 4.55 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B01-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST03 | 4.55 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B01-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST04 | 4.55 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B01-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST05 | 4.08 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B01-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST06 | 4.08 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B02-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST01 | 4.2 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B02-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST02 | 4.25 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B02-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST03 | 4.3 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B02-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST04 | 4.3 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B02-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST05 | 3.93 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B02-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST06 | 3.93 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B03-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST01 | 2.91 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B03-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST02 | 2.91 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B03-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST03 | 2.96 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B03-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST04 | 2.96 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B03-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST05 | 2.72 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B03-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST06 | 2.72 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B04-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST01 | 3.19 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B04-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST02 | 3.24 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B04-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST03 | 3.26 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B04-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST04 | 3.26 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B04-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST05 | 2.98 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B04-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST06 | 2.98 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B05-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST01 | 3.26 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B05-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST02 | 3.27 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B05-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST03 | 3.27 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B05-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST04 | 3.28 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B05-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST05 | 2.99 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B05-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST06 | 2.99 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B06-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST01 | 2.95 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B06-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST02 | 2.98 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B06-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST03 | 2.99 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B06-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST04 | 2.99 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B06-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST05 | 2.72 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B06-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST06 | 2.72 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B06-ST07 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST07 | 0.7 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B07-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST01 | 2.63 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B07-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST02 | 2.85 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B07-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST03 | 2.85 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B07-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST04 | 2.86 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B07-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST05 | 2.62 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B07-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST06 | 2.62 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B08-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST01 | 1.49 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B08-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST02 | 1.49 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B08-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST03 | 1.49 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B08-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST04 | 1.5 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B08-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST05 | 1.37 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B08-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST06 | 1.37 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B08-ST07 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST07 | 0.7 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B09-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST01 | 1.82 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B09-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST02 | 1.82 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B09-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST03 | 1.82 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B09-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST04 | 1.82 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B09-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST05 | 1.65 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B09-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST06 | 1.65 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B10-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST01 | 1.07 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B10-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST02 | 1.07 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B10-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST03 | 1.07 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B10-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST04 | 1.07 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B10-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST05 | 0.97 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B10-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST06 | 0.97 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B10-ST07 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST07 | 0.42 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B11-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B11-ST06 | 1.04 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B12-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B12-ST06 | 1.22 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | B12-ST07 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B12-ST07 | 0.42 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C01-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST01 | 5.45 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C01-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST02 | 5.03 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C01-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST03 | 4.59 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C01-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST04 | 4.59 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C01-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST05 | 4.13 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C01-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST06 | 4.13 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C02-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST01 | 1.9 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C02-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST02 | 2.03 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C02-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST03 | 1.84 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C02-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST04 | 1.68 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C02-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST05 | 1.53 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C02-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST06 | 1.53 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C03-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST01 | 1.73 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C03-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST02 | 1.68 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C03-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST03 | 1.53 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C03-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST04 | 1.53 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C03-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST05 | 1.38 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C03-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST06 | 1.38 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C04-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST01 | 0.81 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C04-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST02 | 1.02 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C04-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST03 | 0.92 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C04-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST04 | 0.77 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C04-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST05 | 0.69 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C04-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST06 | 0.69 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C04-ST07 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST07 | 0.45 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C05-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST01 | 1.3 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C05-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST02 | 1.02 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C05-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST03 | 1.02 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C05-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST04 | 0.92 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C05-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST05 | 0.84 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C05-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST06 | 0.84 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C05-ST07 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST07 | 0.45 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C06-ST07 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C06-ST07 | 0.9 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C07-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST01 | 1.73 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C07-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST02 | 1.67 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C07-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST03 | 1.53 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C07-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST04 | 1.53 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C07-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST05 | 1.53 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | C07-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST06 | 1.53 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | SC01-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST01 | 0.29 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | SC01-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST02 | 0.4 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | SC01-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST03 | 0.4 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | SC01-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST04 | 0.4 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | SC01-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST05 | 0.4 | مترمکعب
4 | 080107 | Schedule: جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای - Structural Concrete Schedule.txt | جدول ریزمتره حجم بتن سازه‌ای | SC01-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST06 | 0.4 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-L(1-2) | پی |  | Wall Foundation: WF_A_1800x900 | 21.82 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-L(2-3) | پی |  | Wall Foundation: WF_A_1800x900 | 21.76 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-L(3-4) | پی |  | Wall Foundation: WF_A_1800x900 | 21.62 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-L(5-6) | پی |  | Wall Foundation: WF_A_1800x900 | 21.54 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-T(A-B)-1 | پی |  | Wall Foundation: WF_B_2000x900 | 4.32 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-T(A-B)-2 | پی |  | Wall Foundation: WF_B_2000x900 | 11.96 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-T(A-B)-3 | پی |  | Wall Foundation: WF_B_2000x900 | 6.95 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-T(B-C)-1 | پی |  | Wall Foundation: WF_A_1800x900 | 3.89 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-T(B-C)-2 | پی |  | Wall Foundation: WF_A_1800x900 | 10.77 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-T(B-C)-3 | پی |  | Wall Foundation: WF_A_1800x900 | 6.6 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-T(C-D)-1 | پی |  | Wall Foundation: WF_A_1800x900 | 3.89 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-T(C-D)-2 | پی |  | Wall Foundation: WF_A_1800x900 | 10.77 | مترمکعب
5 | 080108 | Schedule: جدول بتن‌ریزی پی - Foundation Concrete Schedule.txt | جدول بتن‌ریزی پی | FT-T(C-D)-3 | پی |  | Wall Foundation: WF_A_1800x900 | 6.94 | مترمکعب
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-L(1-2) | پی |  | FT-L(1-2) | 24.25 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-L(2-3) | پی |  | FT-L(2-3) | 24.17 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-L(3-4) | پی |  | FT-L(3-4) | 24.02 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-L(5-6) | پی |  | FT-L(5-6) | 23.94 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-T(A-B)-1 | پی |  | FT-T(A-B)-1 | 4.32 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-T(A-B)-2 | پی |  | FT-T(A-B)-2 | 11.97 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-T(A-B)-3 | پی |  | FT-T(A-B)-3 | 6.98 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-T(B-C)-1 | پی |  | FT-T(B-C)-1 | 4.32 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-T(B-C)-2 | پی |  | FT-T(B-C)-2 | 11.97 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-T(B-C)-3 | پی |  | FT-T(B-C)-3 | 7.35 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-T(C-D)-1 | پی |  | FT-T(C-D)-1 | 4.32 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-T(C-D)-2 | پی |  | FT-T(C-D)-2 | 11.97 | مترمربع
6 | 060101 | Schedule: جدول قالب‌بندی پی - Foundation Formwork Schedule.txt | جدول قالب‌بندی پی | FT-T(C-D)-3 | پی |  | FT-T(C-D)-3 | 7.72 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C01-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST01 | 53 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C01-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST02 | 44 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C01-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST03 | 41 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C01-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST04 | 41 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C01-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST05 | 39 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C01-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C01-ST06 | 39 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C02-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST01 | 19 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C02-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST02 | 16 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C02-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST03 | 15 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C02-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST04 | 15 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C02-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST05 | 14 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C02-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C02-ST06 | 14 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C03-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST01 | 18 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C03-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST02 | 15 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C03-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST03 | 14 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C03-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST04 | 14 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C03-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST05 | 13 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C03-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C03-ST06 | 13 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C04-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST01 | 11 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C04-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST02 | 8 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C04-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST03 | 8 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C04-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST04 | 7 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C04-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST05 | 7 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C04-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST06 | 7 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C04-ST07 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C04-ST07 | 5 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C05-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST01 | 10 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C05-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST02 | 8 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C05-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST03 | 8 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C05-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST04 | 8 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C05-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST05 | 7 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C05-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST06 | 7 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C05-ST07 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C05-ST07 | 5 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C06-ST07 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C06-ST07 | 10 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C07-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST01 | 18 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C07-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST02 | 15 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C07-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST03 | 14 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C07-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST04 | 14 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C07-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST05 | 14 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | C07-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns C07-ST06 | 14 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | SC01-ST01 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST01 | 6 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | SC01-ST02 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST02 | 4 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | SC01-ST03 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST03 | 4 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | SC01-ST04 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST04 | 4 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | SC01-ST05 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST05 | 4 | مترمربع
7 | 060301 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | SC01-ST06 | ستون | CONCRETE | Structural Columns SC01-ST06 | 4 | مترمربع
8 | 060401 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | SL01-ST01 | سقف | CONCRETE | Floors SL01-ST01 | 11 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B01-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST01 | 38 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B01-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST02 | 39 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B01-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST03 | 39 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B01-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST04 | 39 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B01-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST05 | 37 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B01-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B01-ST06 | 37 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B02-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST01 | 36 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B02-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST02 | 36 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B02-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST03 | 37 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B02-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST04 | 37 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B02-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST05 | 35 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B02-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B02-ST06 | 35 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B03-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST01 | 25 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B03-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST02 | 25 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B03-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST03 | 25 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B03-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST04 | 25 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B03-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST05 | 24 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B03-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B03-ST06 | 24 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B04-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST01 | 26 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B04-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST02 | 26 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B04-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST03 | 26 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B04-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST04 | 26 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B04-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST05 | 27 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B04-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B04-ST06 | 27 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B05-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST01 | 26 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B05-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST02 | 26 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B05-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST03 | 26 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B05-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST04 | 26 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B05-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST05 | 26 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B05-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B05-ST06 | 26 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B06-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST01 | 25 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B06-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST02 | 25 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B06-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST03 | 25 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B06-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST04 | 25 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B06-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST05 | 24 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B06-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST06 | 24 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B06-ST07 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B06-ST07 | 7 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B07-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST01 | 24 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B07-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST02 | 24 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B07-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST03 | 24 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B07-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST04 | 24 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B07-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST05 | 23 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B07-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B07-ST06 | 23 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B08-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST01 | 13 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B08-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST02 | 13 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B08-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST03 | 13 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B08-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST04 | 13 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B08-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST05 | 12 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B08-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST06 | 12 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B08-ST07 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B08-ST07 | 7 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B09-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST01 | 15 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B09-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST02 | 15 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B09-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST03 | 15 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B09-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST04 | 15 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B09-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST05 | 14 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B09-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B09-ST06 | 14 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B10-ST01 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST01 | 9 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B10-ST02 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST02 | 9 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B10-ST03 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST03 | 9 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B10-ST04 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST04 | 9 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B10-ST05 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST05 | 9 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B10-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST06 | 9 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B10-ST07 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B10-ST07 | 5 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B11-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B11-ST06 | 9 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B12-ST06 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B12-ST06 | 11 | مترمربع
9 | 060501 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | B12-ST07 | تیر | CONCRETE | Structural Framing B12-ST07 | 5 | مترمربع
10 | 060701 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | STR01-ST01 | پله | <varies> | Stairs STR01-ST01 | 35 | مترمربع
10 | 060701 | Schedule: جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت - Superstructure Formwork Schedule.txt | جدول ریزمتره قالب‌بندی اسکلت | STR01-ST02 | پله | <varies> | Stairs STR01-ST02 | 34 | مترمربع
11 | 070101 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy2400 | IR-Rebar-Fy2400 × — شاخه | 125.57 | کیلوگرم
11 | 070101 | Mapping v1 | 665582 | 1 | سایر | Plain | Φ8 × طول 0.42 متر | 0.1646 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 67.94 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 31.81 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 19.31 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 8.58 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 21.09 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 5.86 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 9.37 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 11.44 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 5.72 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 17.76 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 8.88 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 44.88 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 14.8 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 30.78 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 10.57 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای تیرچه - Joist Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای تیرچه | JSL01-ST01 | سایر | Rebar - Φ8 | Rebar - Φ8 × — شاخه | 129.4278 | کیلوگرم
12 | 070201 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای تیرچه - Joist Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای تیرچه | JSL01-ST01 | سایر | Rebar - Φ10 | Rebar - Φ10 × — شاخه | 137.761 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 36.84 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 16.3 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 33.8 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 44.95 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 21.73 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 117.54 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 120.25 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 117.62 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 248.46 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 12 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 31.16 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 55.93 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 61.93 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 33.56 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 19.18 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 33.56 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 5.99 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 11.36 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 21.78 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 5.05 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 357.07 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 248.82 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 12 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 72.91 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 60.93 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 57.53 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 84.5 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 6.79 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 65.92 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 57.45 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 9.47 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 6 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 359.4 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 246.12 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 12 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 47.14 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 57.53 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 60.13 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 59.33 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 5.59 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 12 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 92.69 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 15.18 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 354.99 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 245.58 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 10.1 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 37.88 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 26.04 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 20.36 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 10.1 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 55.87 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 20.36 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 354.73 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 442.06 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 18.94 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 46.48 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 87.6 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 11.49 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 12.78 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 608.56 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 440.47 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 18.31 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 66.92 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 88.29 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 4.4 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 93.49 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 46.14 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 13.26 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 49.72 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 11.36 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 638.83 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 374.85 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 17.68 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 48.77 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 73.23 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 22.11 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 15.63 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 26.04 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 10.1 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 541.7 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 169.27 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 169.27 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 169.27 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 169.27 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 146.87 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 166.79 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 166.79 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 166.79 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 281.75 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 281.75 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 236.49 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 214.08 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 256.4 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 256.4 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 107.98 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 27.29 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 123.85 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 120.87 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 65.75 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 67.36 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.62 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.62 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.63 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.63 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.64 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.64 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.65 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.65 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.66 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.66 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.67 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.68 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه - Joist Connection Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه | JSL01-ST01 | سایر |  | × — شاخه | 7.68 | کیلوگرم
13 | 070202 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورهای تیرچه - Joist Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورهای تیرچه | JSL01-ST01 | سایر | Rebar - Φ12 | Rebar - Φ12 × — شاخه | 66.1253 | کیلوگرم
14 | 070203 | Schedule: جدول ریزمتره آرماتورها - Structural Rebar Schedule.txt | جدول ریزمتره آرماتورها | — | سایر | IR-Rebar-Fy4000 | IR-Rebar-Fy4000 × — شاخه | 284.1 | کیلوگرم
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.6975 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.7029 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.7082 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.7136 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.719 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.7244 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.7276 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.7351 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.7405 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.7459 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.7512 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.7566 | مترطول
15 | 100305 | Schedule: جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک - Joist Floor Schedule.txt | جدول ریزمتره سقف تیرچه بلوک | JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | تیرچه JSL01-ST01 ¦ طبقه Story1 | 5.762 | مترطول
16 | 100701 | پیشنهاد خودکار — مقاومت بتن سقف تیرچه‌بلوک ۲۵ MPa (بند ۸ الزامات عمومی فصل دهم). در صورت عدم نیاز، این ردیف را مستثنی کنید. | — | — | — | — | — | 40.9665 | مترمربع
17 | 280101 | پیشنهاد خودکار — 12.5 تن × 20 کیلومتر (مسافت 50 کیلومتر، پس از کسر ۳۰). در صورت عدم نیاز، این ردیف را مستثنی کنید. | — | — | — | — | — | 250.7274 | تن-کیلومتر

## خلاصهٔ مالی و برآورد
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
خطا — تاریخ‌های پروژه نامعتبر است و این خروجی «پیش‌نویس» است: ترتیب تاریخ‌ها: تاریخ شروع پیمان پس از تاریخ شروع دورهٔ صورت‌وضعیت است (شروع پیمان باید ≤ شروع دوره باشد).
ردیف | شرح | مبلغ (ریال)
۱ | الف) جمع ناخالص ردیف‌های فهرست‌بها | 18574705070
۲ | ضریب طبقات (× ۱.۰) — فقط ۱۶ ردیف مشمول؛ ۱ فصل مستثنی | 18574705070
۳ | ضریب بالاسری (× ۱.۳) | 24147116590
۴ | ضریب منطقه‌ای (× ۱.۰۴) | 25113001254
۵ | تجهیز و برچیدن کارگاه (مبلغ واردشده) | 0
۶ | ب) مبلغ ناخالص نهایی قابل پرداخت | 25113001254
| مبلغ به حروف | بیست و پنج میلیارد و یکصد و سیزده میلیون و یک هزار و دویست و پنجاه و چهار ریال
خالص پرداختی (محاسبهٔ جداگانه)
۱ | مبلغ ناخالص نهایی | 25113001254
۲ | کسورات: بیمه (۷.۸٪) | -1958814098
۳ | کسورات: مالیات (۵.۰٪) | -1255650063
۴ | کسورات: حسن انجام کار (۱۰.۰٪) | -2511300125
۵ | کسورات: پیش‌پرداخت | 0
۶ | مجموع کسورات | -5725764286
۷ | خالص پرداختی پس از کسورات | 19387236968
فصل | شرح فصل | مبلغ کل (ریال)
فصل ۰۶ | قالب‌بندی فولادی | 7412304320
فصل ۰۸ | بتن درجا | 7079586195
فصل ۰۷ | کارهای فولادی با میلگرد | 3800168048
فصل ۱۰ | سقف تیرچه و بلوک | 276949981
فصل ۲۸ | حمل و نقل | 5696526
| جمع مبالغ فصل‌ها | 18574705070
وضعیت قیمت‌ها | تعداد ردیف‌ها | توضیح
قطعی | 16 | تطبیق دقیق با فهرست‌بهای ۱۴۰۴
نیازمند ورود | 1 | بازبینی تطبیق — قیمت باید وارد شود
پیام | ۱ ردیف نیازمند ورود قیمت هستند | خروجی تا تأیید این ردیف‌ها «پیش‌نویس» است

## ضرایب
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
شماره | ضریب | مقدار | وضعیت | منبع / بند مرجع
۱ | ضریب طبقات (P) | ۱.۰۰۰۰ | ناقص | پیوست ۲ فهرست‌بهای ابنیه ۱۴۰۴ — P = 1 + [ (1×F1 + 2×F2 + 3×F3 + ⋯ + n×Fn) + (1×B1 + 2×B2 + 3×B3 + ⋯ + m×Bm) ] ÷ (100 × S)
۲ | ضریب منطقه‌ای | ۱.۰۴۰۰ | استخراج‌شده | استخراج‌شده از بخشنامه ۹۴/۶۹۴۱۶، صفحهٔ ۸۲ PDF، ردیف ۲۰ (گلستان/گرگان/مرکزی) — نیازمند تأیید کاربر
۳ | ضریب بالاسری | ۱.۳۰۰۰ | تنظیم کاربر | دستورالعمل کاربرد بندهای ۲-۷ و ۲-۸ — پیش‌فرض عمرانی + مناقصه: ۱٫۳ (ترک تشریفات ۱٫۲ / غیرعمرانی ۱٫۴ / ۱٫۳)
۴ | تجهیز و برچیدن کارگاه (ریال) | ۰ | تنظیم کاربر | مبلغ مستقیم — سقف ۴٪ صرفاً هشدار (دستورالعمل کاربرد بند ۲-۸)
۵ | شاخص تعدیل فهرست‌بها | ۱٫۰۰۰۰ | غیرفعال | دورهٔ هدف = دورهٔ مبنا (اسفند ۱۴۰۳) — همهٔ ضرایب ۱ (کلیات بند ۲۲)
کسورات قانونی (بر ناخالص اثر ندارند — فقط در «خالص پرداختی» محاسبه می‌شوند)
| بیمه | ۷.۸٪ | نمایشی | قاعدهٔ طلایی ۵: کسورات جزو «ناخالص پرداختی» نیستند
| مالیات | ۵٪ | نمایشی | قاعدهٔ طلایی ۵: کسورات جزو «ناخالص پرداختی» نیستند
| حسن انجام کار | ۱۰٪ | نمایشی | قاعدهٔ طلایی ۵: کسورات جزو «ناخالص پرداختی» نیستند
| پیش‌پرداخت | ۰ ریال | نمایشی | قاعدهٔ طلایی ۵: کسورات جزو «ناخالص پرداختی» نیستند

## ضریب طبقات
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
فرمول رسمی پیوست ۲ فهرست‌بهای ابنیه ۱۴۰۴ | P = 1 + [ (1×F1 + 2×F2 + 3×F3 + ⋯ + n×Fn) + (1×B1 + 2×B2 + 3×B3 + ⋯ + m×Bm) ] ÷ (100 × S)
مخرج به‌کاررفته | 100×S | P با مخرج جایگزین: ۱.۰۰۰۰۰۰ | صورت کسر: ۰.۰۰ | مخرج کسر: ۰.۰۰
ضریب نهایی P | ۱.۰۰۰۰۰۰ | وضعیت: ناقص | منبع: —
قاعدهٔ اعمال | تمام اقلام کار ساختمان (به استثنای محوطه‌سازی)
ارجاع | فرمول: پیوست ۲ فهرست‌بهای پایه ابنیه ۱۴۰۴ (متن رسمی دریافت‌شده از کاربر).
طبقه (تراز Revit) | نوع | نماد (شماره i) | مساحت مدل (m²) | مساحت دستی (m²) | مساحت مؤثر (m²) | ضریب | سهم (مساحت × ضریب)
Foundation Top | غیرطبقه‌ای (مستثنی) | — | — | — | نیازمند ورود دستی | مستثنی | —
Story1 | همکف | B0 | ۶۳.۰ | — | ۶۳.۰ | ۰ | ۰.۰
Story2 | بالاتر از همکف | F۱ | — | — | نیازمند ورود دستی | ۱ | ۰.۰
Story3 | بالاتر از همکف | F۲ | — | — | نیازمند ورود دستی | ۲ | ۰.۰
Story4 | بالاتر از همکف | F۳ | — | — | نیازمند ورود دستی | ۳ | ۰.۰
Story5 | بالاتر از همکف | F۴ | — | — | نیازمند ورود دستی | ۴ | ۰.۰
Story6 | بام/مرجع (مستثنی) | — | — | — | نیازمند ورود دستی | مستثنی | —
رَدپای ساختمان (از بتن مگر) | ۱۸.۶۵ m³ ÷ ۰.۱۰ m = ۱۸۶.۵ m² | وضعیت: تخمینی (دستی) | راهنما برای مساحت همکف/زیرهمکف — مقدار دقیق را از نقشه‌های مصوب وارد کنید
یادداشت | مساحت «مدل» فقط برای ترازهایی خوانده می‌شود که المان سقف (دست Floors) دارند؛ طبقات دیگر را از نقشه‌های مصوب در تنظیمات → floors_data وارد کنید.
برداشت | در جدول بالا اگر مساحت دستی وارد شده باشد، جایگزین مساحت مدل می‌شود (مقدار مدل کنار آن باقی می‌ماند).
ردیف‌های مشمول ضریب طبقات (پیوست ۲ — بند ۱-۳) | فصول مستثنی: 28
کد ردیف | شرح | فصل | مبلغ (ریال)
080102 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر‏مکعب بتن | 08 | 255907840
080105 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال | 08 | 112209040
080106 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال | 08 | 42447859
080107 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال | 08 | 4049882048
080108 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال | 08 | 2619139408
060101 | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی درپی‌ها و شناژهای پی. | 06 | 339685920
060301 | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 3/5 متر. | 06 | 1805203200
060401 | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) تا ارتفاع حداکثر 3/5 متر. | 06 | 36141600
060501 | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر 3/5 متر. | 06 | 5004953600
060701 | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در پله‌های بتنی شامل‏ تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاوه، دست‏‌انداز، کف‌پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل. | 06 | 226320000
070101 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 07 | 45465630
070201 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‏دار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 07 | 203435725
070202 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‏‌دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 07 | 3469786813
070203 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‏دار به قطر ۲۰ تا 40 میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 07 | 81479880
100305 | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی‏‌استایرن منبسط ‏شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل | 10 | 274999975
100701 | اضافه‌بها به ردیف‏‌های سقف تیرچه و بلوک، در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از 20 مگاپاسکال و حداکثر 25 مگاپاسکال باشد | 10 | 1950006
جمع مشمول | ۱۸,۵۶۹,۰۰۸,۵۴۴
جمع مستثنی | ۵,۶۹۶,۵۲۶ | جمع کل ردیف‌ها: ۱۸,۵۷۴,۷۰۵,۰۷۰
مبلغ ضریب طبقات | مشمول × P + مستثنی = ۱۸,۵۶۹,۰۰۸,۵۴۴ × ۱.۰۰۰۰۰۰ + ۵,۶۹۶,۵۲۶ = ۱۸,۵۷۴,۷۰۵,۰۷۰

## لیستوفر آرماتور
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
مارک | گروه سازه‌ای | طبقه | قطر (mm) | تعداد | طول هر شاخه (m) | طول کل (m) | وزن واحد (kg/m) | وزن کل (kg) | شکل خم
B01-ST01-ADD-B1 | تیر |  | 0.018 | 1 | 18.44 | 18.44 | 1.9978 | 36.84 | M_17A
B01-ST01-ADD-B2 | تیر |  | 0.018 | 1 | 8.16 | 8.16 | 1.9975 | 16.3 | M_17A
B01-ST01-ADD-T1 | تیر |  | 0.018 | 1 | 16.92 | 16.92 | 1.9976 | 33.8 | M_17A
B01-ST01-ADD-T2 | تیر |  | 0.018 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1.9978 | 44.95 | Standard - 1
B01-ST01-ADD-T3 | تیر |  | 0.018 | 1 | 10.88 | 10.88 | 1.9972 | 21.73 | M_17A
B01-ST01-MAIN-B | تیر |  | 0.018 | 1 | 58.84 | 58.84 | 1.9976 | 117.54 | M_17A
B01-ST01-MAIN-T | تیر |  | 0.018 | 1 | 60.2 | 60.2 | 1.9975 | 120.25 | M_17A
B01-ST01-ST-C | تیر |  | 0.01 | 1 | 110.2 | 110.2 | 0.61652 | 67.94 | Stirrup - T1
B01-ST01-ST-M | تیر |  | 0.01 | 1 | 51.6 | 51.6 | 0.61647 | 31.81 | Stirrup - T1
C01-ST01-MAIN | ستون |  | 0.02 | 1 | 115.2 | 115.2 | 2.4661 | 284.1 | <varies>
C01-ST01-PIN-C | ستون |  | 0.01 | 1 | 31.32 | 31.32 | 0.61654 | 19.31 | Stirrup - T9
C01-ST01-PIN-M | ستون |  | 0.01 | 1 | 13.92 | 13.92 | 0.61638 | 8.58 | Stirrup - T9
C01-ST01-TIE-C | ستون |  | 0.01 | 1 | 34.2 | 34.2 | 0.61667 | 21.09 | Stirrup - T1
C01-ST01-TIE-J | ستون |  | 0.01 | 1 | 9.5 | 9.5 | 0.61684 | 5.86 | Stirrup - T1
C01-ST01-TIE-M | ستون |  | 0.01 | 1 | 15.2 | 15.2 | 0.61645 | 9.37 | Stirrup - T1
C01-ST02-MAIN | ستون |  | 0.018 | 1 | 58.88 | 58.88 | 1.9976 | 117.62 | <varies>
C01-ST02-PIN-C | ستون |  | 0.01 | 1 | 18.56 | 18.56 | 0.61638 | 11.44 | Stirrup - T9
C01-ST02-PIN-M | ستون |  | 0.01 | 1 | 9.28 | 9.28 | 0.61638 | 5.72 | Stirrup - T9
C01-ST02-TIE-C | ستون |  | 0.01 | 1 | 28.8 | 28.8 | 0.61667 | 17.76 | Stirrup - T1
C01-ST02-TIE-M | ستون |  | 0.01 | 1 | 14.4 | 14.4 | 0.61667 | 8.88 | Stirrup - T1
FT-CT(B-C,2-3)-1 | پی |  | 0.01 | 1 | 72.8 | 72.8 | 0.61648 | 44.88 | M_01
FT-CT(B-C,2-3)-2 | پی |  | 0.01 | 1 | 24 | 24 | 0.61667 | 14.8 | M_01
FT-CT(B-C,3-4) | پی |  | 0.01 | 1 | 49.92 | 49.92 | 0.61659 | 30.78 | M_01
FT-LG(1-2)-B | پی |  | 0.018 | 1 | 124.38 | 124.38 | 1.9976 | 248.46 | M_02
FT-LG(1-2)-R1-B | پی |  | 0.016 | 1 | 7.6 | 7.6 | 1.5789 | 12 | M_00
FT-LG(1-2)-R1-T | پی |  | 0.018 | 1 | 15.6 | 15.6 | 1.9974 | 31.16 | M_00
FT-LG(1-2)-R2-B | پی |  | 0.018 | 1 | 28 | 28 | 1.9975 | 55.93 | M_00
FT-LG(1-2)-R2-T | پی |  | 0.018 | 1 | 31 | 31 | 1.9977 | 61.93 | M_00
FT-LG(1-2)-R3-B | پی |  | 0.018 | 1 | 16.8 | 16.8 | 1.9976 | 33.56 | M_00
FT-LG(1-2)-R3-T | پی |  | 0.018 | 1 | 9.6 | 9.6 | 1.9979 | 19.18 | M_00
FT-LG(1-2)-R4-B | پی |  | 0.018 | 1 | 16.8 | 16.8 | 1.9976 | 33.56 | M_00
FT-LG(1-2)-R4-T | پی |  | 0.018 | 1 | 3 | 3 | 1.9967 | 5.99 | M_00
FT-LG(1-2)-R5-B | پی |  | 0.016 | 1 | 7.2 | 7.2 | 1.5778 | 11.36 | M_00
FT-LG(1-2)-R5-T | پی |  | 0.016 | 1 | 13.8 | 13.8 | 1.5783 | 21.78 | M_00
FT-LG(1-2)-R6-T | پی |  | 0.016 | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.5781 | 5.05 | M_00
FT-LG(1-2)-T | پی |  | 0.018 | 1 | 178.75 | 178.75 | 1.9976 | 357.07 | M_02
FT-LG(2-3)-B | پی |  | 0.018 | 1 | 124.56 | 124.56 | 1.9976 | 248.82 | M_02
FT-LG(2-3)-R1-B | پی |  | 0.016 | 1 | 7.6 | 7.6 | 1.5789 | 12 | M_00
FT-LG(2-3)-R1-T | پی |  | 0.018 | 1 | 36.5 | 36.5 | 1.9975 | 72.91 | M_00
FT-LG(2-3)-R2-B | دیوار |  | 0.018 | 1 | 30.5 | 30.5 | 1.9977 | 60.93 | M_00
FT-LG(2-3)-R2-T | پی |  | 0.018 | 1 | 28.8 | 28.8 | 1.9976 | 57.53 | M_00
FT-LG(2-3)-R3-B | پی |  | 0.018 | 1 | 42.3 | 42.3 | 1.9976 | 84.5 | M_00
FT-LG(2-3)-R3-T | پی |  | 0.018 | 1 | 3.4 | 3.4 | 1.9971 | 6.79 | M_00
FT-LG(2-3)-R4-B | پی |  | 0.018 | 1 | 33 | 33 | 1.9976 | 65.92 | M_00
FT-LG(2-3)-R4-T | پی |  | 0.016 | 1 | 36.4 | 36.4 | 1.5783 | 57.45 | M_00
FT-LG(2-3)-R5-B | پی |  | 0.016 | 1 | 6 | 6 | 1.5783 | 9.47 | M_00
FT-LG(2-3)-R5-T | پی |  | 0.016 | 1 | 3.8 | 3.8 | 1.5789 | 6 | M_00
FT-LG(2-3)-T | پی |  | 0.018 | 1 | 179.92 | 179.92 | 1.9976 | 359.4 | M_02
FT-LG(3-4)-B | پی |  | 0.018 | 1 | 123.21 | 123.21 | 1.9976 | 246.12 | M_02
FT-LG(3-4)-R1-B | پی |  | 0.016 | 1 | 7.6 | 7.6 | 1.5789 | 12 | M_00
FT-LG(3-4)-R1-T | پی |  | 0.018 | 1 | 23.6 | 23.6 | 1.9975 | 47.14 | M_00
FT-LG(3-4)-R2-B | پی |  | 0.018 | 1 | 28.8 | 28.8 | 1.9976 | 57.53 | M_00
FT-LG(3-4)-R2-T | پی |  | 0.018 | 1 | 30.1 | 30.1 | 1.9977 | 60.13 | M_00
FT-LG(3-4)-R3-B | پی |  | 0.018 | 1 | 29.7 | 29.7 | 1.9976 | 59.33 | M_00
FT-LG(3-4)-R3-T | پی |  | 0.018 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1.9964 | 5.59 | M_00
FT-LG(3-4)-R4-B | پی |  | 0.016 | 1 | 7.6 | 7.6 | 1.5789 | 12 | M_00
FT-LG(3-4)-R4-T | پی |  | 0.018 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.9976 | 92.69 | M_00
FT-LG(3-4)-R5-T | پی |  | 0.018 | 1 | 7.6 | 7.6 | 1.9974 | 15.18 | M_00
FT-LG(3-4)-T | پی |  | 0.018 | 1 | 177.71 | 177.71 | 1.9976 | 354.99 | M_02
FT-LG(4-5)-B | پی |  | 0.018 | 1 | 122.94 | 122.94 | 1.9976 | 245.58 | M_02
FT-LG(4-5)-R1-B | پی |  | 0.016 | 1 | 6.4 | 6.4 | 1.5781 | 10.1 | M_00
FT-LG(4-5)-R1-T | پی |  | 0.016 | 1 | 24 | 24 | 1.5783 | 37.88 | M_00
FT-LG(4-5)-R2-B | پی |  | 0.016 | 1 | 16.5 | 16.5 | 1.5782 | 26.04 | M_00
FT-LG(4-5)-R2-T | پی |  | 0.016 | 1 | 12.9 | 12.9 | 1.5783 | 20.36 | M_00
FT-LG(4-5)-R3-B | پی |  | 0.016 | 1 | 6.4 | 6.4 | 1.5781 | 10.1 | M_00
FT-LG(4-5)-R3-T | پی |  | 0.016 | 1 | 35.4 | 35.4 | 1.5782 | 55.87 | M_00
FT-LG(4-5)-R4-T | پی |  | 0.016 | 1 | 12.9 | 12.9 | 1.5783 | 20.36 | M_00
FT-LG(4-5)-T | پی |  | 0.018 | 1 | 177.58 | 177.58 | 1.9976 | 354.73 | M_02
FT-LG(A-B)-B | پی |  | 0.018 | 1 | 221.3 | 221.3 | 1.9976 | 442.06 | <varies>
FT-LG(A-B)-R1-B | پی |  | 0.016 | 1 | 12 | 12 | 1.5783 | 18.94 | M_00
FT-LG(A-B)-R1-T | پی |  | 0.016 | 1 | 29.45 | 29.45 | 1.5783 | 46.48 | M_00
FT-LG(A-B)-R2-B | پی |  | 0.016 | 1 | 55.5 | 55.5 | 1.5784 | 87.6 | M_00
FT-LG(A-B)-R2-T | پی |  | 0.016 | 1 | 7.28 | 7.28 | 1.5783 | 11.49 | M_00
FT-LG(A-B)-R3-B | پی |  | 0.016 | 1 | 8.1 | 8.1 | 1.5778 | 12.78 | M_00
FT-LG(A-B)-T | پی |  | 0.018 | 1 | 304.65 | 304.65 | 1.9976 | 608.56 | <varies>
FT-LG(B-C)-B | پی |  | 0.018 | 1 | 220.5 | 220.5 | 1.9976 | 440.47 | <varies>
FT-LG(B-C)-R1-B | پی |  | 0.016 | 1 | 11.6 | 11.6 | 1.5784 | 18.31 | M_00
FT-LG(B-C)-R1-T | پی |  | 0.016 | 1 | 42.4 | 42.4 | 1.5783 | 66.92 | M_00
FT-LG(B-C)-R2-B | پی |  | 0.018 | 1 | 44.2 | 44.2 | 1.9975 | 88.29 | M_00
FT-LG(B-C)-R2-T | پی |  | 0.016 | 1 | 2.79 | 2.79 | 1.5771 | 4.4 | M_00
FT-LG(B-C)-R3-B | پی |  | 0.018 | 1 | 46.8 | 46.8 | 1.9976 | 93.49 | M_00
FT-LG(B-C)-R4-B | پی |  | 0.018 | 1 | 23.1 | 23.1 | 1.9974 | 46.14 | M_00
FT-LG(B-C)-R5-B | پی |  | 0.016 | 1 | 8.4 | 8.4 | 1.5786 | 13.26 | M_00
FT-LG(B-C)-R6-B | پی |  | 0.016 | 1 | 31.5 | 31.5 | 1.5784 | 49.72 | M_00
FT-LG(B-C)-R7-B | پی |  | 0.016 | 1 | 7.2 | 7.2 | 1.5778 | 11.36 | M_00
FT-LG(B-C)-T | پی |  | 0.018 | 1 | 319.8 | 319.8 | 1.9976 | 638.83 | <varies>
FT-LG(C-D)-B | پی |  | 0.018 | 1 | 187.65 | 187.65 | 1.9976 | 374.85 | M_02
FT-LG(C-D)-R1-B | پی |  | 0.016 | 1 | 11.2 | 11.2 | 1.5786 | 17.68 | M_00
FT-LG(C-D)-R1-T | پی |  | 0.016 | 1 | 30.9 | 30.9 | 1.5783 | 48.77 | M_00
FT-LG(C-D)-R2-B | پی |  | 0.016 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.5782 | 73.23 | M_00
FT-LG(C-D)-R2-T | پی |  | 0.016 | 1 | 14.01 | 14.01 | 1.5782 | 22.11 | M_00
FT-LG(C-D)-R3-B | پی |  | 0.016 | 1 | 9.9 | 9.9 | 1.5788 | 15.63 | M_00
FT-LG(C-D)-R4-B | پی |  | 0.016 | 1 | 16.5 | 16.5 | 1.5782 | 26.04 | M_00
FT-LG(C-D)-R5-B | پی |  | 0.016 | 1 | 6.4 | 6.4 | 1.5781 | 10.1 | M_00
FT-LG(C-D)-T | پی |  | 0.018 | 1 | 271.18 | 271.18 | 1.9976 | 541.7 | M_02
FT-TR(1-2)-B | پی |  | 0.014 | 1 | 140.08 | 140.08 | 1.2084 | 169.27 | M_02
FT-TR(1-2)-T | پی |  | 0.014 | 1 | 140.08 | 140.08 | 1.2084 | 169.27 | M_02
FT-TR(2-3)-B | پی |  | 0.014 | 1 | 140.08 | 140.08 | 1.2084 | 169.27 | M_02
FT-TR(2-3)-T | پی |  | 0.014 | 1 | 140.08 | 140.08 | 1.2084 | 169.27 | M_02
FT-TR(3-4)-B | پی |  | 0.014 | 1 | 121.54 | 121.54 | 1.2084 | 146.87 | M_02
FT-TR(3-4)-T | پی |  | 0.014 | 1 | 138.02 | 138.02 | 1.2084 | 166.79 | M_02
FT-TR(4-5)-B | پی |  | 0.014 | 1 | 138.02 | 138.02 | 1.2084 | 166.79 | M_02
FT-TR(4-5)-T | پی |  | 0.014 | 1 | 138.02 | 138.02 | 1.2084 | 166.79 | M_02
FT-TR(A-B)-B | پی |  | 0.014 | 1 | 233.16 | 233.16 | 1.2084 | 281.75 | M_02
FT-TR(A-B)-T | پی |  | 0.014 | 1 | 233.16 | 233.16 | 1.2084 | 281.75 | M_02
FT-TR(B-C)-B | پی |  | 0.014 | 1 | 195.7 | 195.7 | 1.2084 | 236.49 | M_02
FT-TR(B-C)-T | پی |  | 0.014 | 1 | 177.16 | 177.16 | 1.2084 | 214.08 | M_02
FT-TR(C-D)-B | پی |  | 0.014 | 1 | 212.18 | 212.18 | 1.2084 | 256.4 | M_02
FT-TR(C-D)-T | پی |  | 0.014 | 1 | 212.18 | 212.18 | 1.2084 | 256.4 | M_02
JSL01-ST01-TB | نامشخص |  | 0.01 | 1 | 17.14 | 17.14 | 0.61669 | 10.57 | M_02
JSL01-ST01-TH | دال |  | 0.008 | 1 | 318.23 | 318.23 | 0.39459 | 125.57 | M_00
SL01-ST01-REBAR | دال |  | 0.012 | 1 | 121.62 | 121.62 | 0.88785 | 107.98 | M_00
STR01-ST01-DOWEL | پله |  | 0.016 | 1 | 17.29 | 17.29 | 1.5784 | 27.29 | Rebar Shape 11
STR01-ST01-LONG-B | پله |  | 0.016 | 1 | 78.47 | 78.47 | 1.5783 | 123.85 | <varies>
STR01-ST01-LONG-T | پله |  | 0.016 | 1 | 76.58 | 76.58 | 1.5783 | 120.87 | <varies>
STR01-ST01-TRANS-B | پله |  | 0.014 | 1 | 54.41 | 54.41 | 1.2084 | 65.75 | M_00
STR01-ST01-TRANS-T | پله |  | 0.014 | 1 | 55.74 | 55.74 | 1.2085 | 67.36 | M_00
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.6975 | 5.6975 | 1.3374 | 7.62
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.7029 | 5.7029 | 1.3362 | 7.62
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.7082 | 5.7082 | 1.3367 | 7.63
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.7136 | 5.7136 | 1.3354 | 7.63
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.719 | 5.719 | 1.3359 | 7.64
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.7244 | 5.7244 | 1.3346 | 7.64
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.7276 | 5.7276 | 1.3356 | 7.65
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.7351 | 5.7351 | 1.3339 | 7.65
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.7405 | 5.7405 | 1.3344 | 7.66
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.7459 | 5.7459 | 1.3331 | 7.66
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.7512 | 5.7512 | 1.3336 | 7.67
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.7566 | 5.7566 | 1.3341 | 7.68
JSL01-ST01 | نامشخص |  | — | 1 | 5.762 | 5.762 | 1.3329 | 7.68
JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.4278
JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.761
JSL01-ST01 | سقف تیرچه |  | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.1253
1 | نامشخص | Story1 | 8 | 1 | 0.4167 | 0.4167 | 0.395 | 0.1646
جمع به تفکیک قطر
| قطر ۰ mm | [6 empty] | 99.43
| قطر ۰.۰۰۸ mm | [6 empty] | 125.57
| قطر ۰.۰۱ mm | [6 empty] | 308.79
| قطر ۰.۰۱۲ mm | [6 empty] | 107.98
| قطر ۰.۰۱۴ mm | [6 empty] | 2984.3
| قطر ۰.۰۱۶ mm | [6 empty] | 1166.65
| قطر ۰.۰۱۸ mm | [6 empty] | 7126.07
| قطر ۰.۰۲ mm | [6 empty] | 284.1
| قطر ۸ mm | [6 empty] | 129.5924
| قطر ۱۰ mm | [6 empty] | 137.761
| قطر ۱۲ mm | [6 empty] | 66.1253
جمع به تفکیک گروه
| تیر | [6 empty] | 491.16
| دال | [6 empty] | 233.55
| دیوار | [6 empty] | 60.93
| ستون | [6 empty] | 509.73
| سقف تیرچه | [6 empty] | 333.3141
| نامشخص | [6 empty] | 110.1646
| پله | [6 empty] | 405.12
| پی | [6 empty] | 10392.4
جمع کل |  |  |  | 134 |  | 7906.9213 |  | 12536.3687

## صورت وضعیت
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
ردیف | کد فهرست‌بها | شرح آیتم | فصل | واحد | مقدار | بهای واحد (ریال) | بهای کل (پایه، ریال) | ضریب تعدیل | بهای کل (به‌هنگام، ریال) | روش تطبیق | اطمینان٪ | ارجاع بها | بهای فهرست (ریال) | بهای دستی (ریال) | اختلاف ٪ | وضعیت
فصل ۰۸ — بتن درجا
1 | 080102 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر‏مکعب بتن | بتن درجا | مترمکعب | 18.65 | 13721600 | 255907840 | 1 | 255907840 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۳۱۹ | — | — | — | قطعی
2 | 080105 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال | بتن درجا | مترمکعب | 7.18 | 15628000 | 112209040 | 1 | 112209040 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۳۲۲ | — | — | — | قطعی
3 | 080106 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال | بتن درجا | مترمکعب | 2.6317 | 16129600 | 42447859 | 1 | 42447859 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۳۲۳ | — | — | — | قطعی
4 | 080107 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال | بتن درجا | مترمکعب | 241.94 | 16739200 | 4049882048 | 1 | 4049882048 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۳۲۴ | — | — | — | قطعی
5 | 080108 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال | بتن درجا | مترمکعب | 152.83 | 17137600 | 2619139408 | 1 | 2619139408 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۳۲۵ | — | — | — | قطعی
فصل ۰۶ — قالب‌بندی فولادی
6 | 060101 | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی درپی‌ها و شناژهای پی. | قالب‌بندی فولادی | مترمربع | 167.3 | 2030400 | 339685920 | 1 | 339685920 | قانون + کد دقیق | 99 | فهرست‌بها ۱۴۰۴ اکسل، شیت Fehrest، ردیف ۲۴۴ | — | — | — | قطعی
7 | 060301 | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 3/5 متر. | قالب‌بندی فولادی | مترمربع | 668 | 2702400 | 1805203200 | 1 | 1805203200 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۲۵۰ | — | — | — | قطعی
8 | 060401 | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) تا ارتفاع حداکثر 3/5 متر. | قالب‌بندی فولادی | مترمربع | 11 | 3285600 | 36141600 | 1 | 36141600 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۲۵۴ — قالب‌بندی دال (تاوه) تا ارتفاع ۳/۵ متر | — | — | — | قطعی
9 | 060501 | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر 3/5 متر. | قالب‌بندی فولادی | مترمربع | 1459 | 3430400 | 5004953600 | 1 | 5004953600 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۲۵۹ | — | — | — | قطعی
10 | 060701 | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در پله‌های بتنی شامل‏ تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاوه، دست‏‌انداز، کف‌پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل. | قالب‌بندی فولادی | مترمربع | 69 | 3280000 | 226320000 | 1 | 226320000 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۲۶۴ | — | — | — | قطعی
فصل ۰۷ — کارهای فولادی با میلگرد
11 | 070101 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | کارهای فولادی با میلگرد | کیلوگرم | 125.7346 | 361600 | 45465630 | 1 | 45465630 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۲۸۹ | — | — | — | قطعی
12 | 070201 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‏دار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | کارهای فولادی با میلگرد | کیلوگرم | 575.9788 | 353200 | 203435725 | 1 | 203435725 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۲۹۲ | — | — | — | قطعی
13 | 070202 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‏‌دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | کارهای فولادی با میلگرد | کیلوگرم | 11550.5553 | 300400 | 3469786813 | 1 | 3469786813 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۲۹۳ | — | — | — | قطعی
14 | 070203 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‏دار به قطر ۲۰ تا 40 میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | کارهای فولادی با میلگرد | کیلوگرم | 284.1 | 286800 | 81479880 | 1 | 81479880 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۲۹۴ | — | — | — | قطعی
فصل ۱۰ — سقف تیرچه و بلوک
15 | 100305 | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی‏‌استایرن منبسط ‏شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل | سقف تیرچه و بلوک | مترمربع | 40.9665 | 6712800 | 274999975 | 1 | 274999975 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۴۴۴ | — | — | — | قطعی
16 | 100701 | اضافه‌بها به ردیف‏‌های سقف تیرچه و بلوک، در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از 20 مگاپاسکال و حداکثر 25 مگاپاسکال باشد | سقف تیرچه و بلوک | مترمربع | 40.9665 | 47600 | 1950006 | 1 | 1950006 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۴۵۴ | — | — | — | قطعی
فصل ۲۸ — حمل و نقل
17 | 280101 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | حمل و نقل | تن-کیلومتر | 250.7274 | 22720 | 5696526 | 1 | 5696526 | قانون + کد دقیق | 99 | همان، ردیف ۱۴۴۹ | — | — | — | نیازمند ورود
|  | جمع کل ردیف‌های فهرست‌بها |  |  | 15666.5608 |  |  |  | 18574705070

## سوابق صورت وضعیت
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
شماره صورت‌وضعیت | نوع | دوره از | دوره تا | ناخالص تجمعی (ریال) | کسورات تجمعی (ریال) | خالص تجمعی (ریال) | کارکرد این دوره (ریال) | دوره از (میلادی) | دوره تا (میلادی)

## تعدیل پیمان
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
توقف موتور: تاریخ تسلیم پیشنهاد (یا مهلت تسلیم، یا پیشنهاد نهایی) خالی است. موتور تعدیل پیمان متوقف شد.
فرمول قانونی تعدیل پیمان | ΔP = k × Σ_c (It_c/Io_c − 1) × A_c
ضریب قانونی (k) | ۰.۹۵ | پیش‌فرض اپ — منبع تصویری بخشنامه ۲۰۸۰، نیازمند تأیید
دورهٔ مبنا (Io) | — | شاخص هر فصل از پیوست ۳ (صفحه‌های ۶–۷)
دوره‌های انجام کار | — | تقسیم کارکرد بین سه‌ماهه‌ها (بر اساس روزها)
زنجیرهٔ مبلغ پایه (A) — مبالغ به ریال
جمع کل ردیف‌های فهرست‌بها | ۱۸,۵۷۴,۷۰۵,۰۷۰ | مجموع مبالغ اندیس‌شدهٔ همهٔ ردیف‌ها
ردیف‌های مستثنی از ضریب طبقات | ۵,۶۹۶,۵۲۶ | فصل ۲۸ (حمل‌ونقل) و فصول ≥۳۰ — ضریب طبقات اعمال نمی‌شود
ردیف‌های مشمول ضریب طبقات | ۱۸,۵۶۹,۰۰۸,۵۴۴ | ضریب P = ۱.۰۰۰۰ — وضعیت: ناقص
مبلغ کارکرد پایه (A۰ = مشمول × P + مستثنی) | ۱۸,۵۷۴,۷۰۵,۰۷۰ | پایهٔ تعدیل؛ شامل سربار و ضریب منطقه‌ای نیست
× ضریب بالاسری | ۲۴,۱۴۷,۱۱۶,۵۹۰ | ضریب ۱.۳۰۰۰ — قیمت پیمان
× ضریب منطقه‌ای | ۲۵,۱۱۳,۰۰۱,۲۵۴ | ضریب ۱.۰۴۰۰
× ضریب پیشنهادی پیمانکار | ۲۵,۱۱۳,۰۰۱,۲۵۴ | دستی — ضریب ۱.۰۰۰۰ — نیازمند تأیید
فصل | عنوان فصل | مبلغ پایه (A_c، ریال) | شاخص Io | شاخص It | نسبت It/Io | مبلغ تعدیل (ΔP_c، ریال) | وضعیت و منبع
منبع و وضعیت | فاز B — پیوست ۳، بند ۱-۲ (توقف: تاریخ تسلیم الزامی)

## برآورد به‌هنگام
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
فرمول برآورد به‌هنگام | A_new = Σ_c A_c × It_c/Io_c
دورهٔ مبنا (Io) | سه‌ماههٔ چهارم ۱۴۰۳ (اسفند ۱۴۰۳ — مبنا)
دورهٔ انجام کار (It) | سه‌ماههٔ چهارم ۱۴۰۴
وضعیت دورهٔ It | قطعی
زنجیرهٔ مبلغ پایه (A) — مبالغ به ریال
جمع کل ردیف‌های فهرست‌بها | ۱۸,۵۷۴,۷۰۵,۰۷۰ | مجموع مبالغ اندیس‌شدهٔ همهٔ ردیف‌ها
ردیف‌های مستثنی از ضریب طبقات | ۵,۶۹۶,۵۲۶ | فصل ۲۸ (حمل‌ونقل) و فصول ≥۳۰ — ضریب طبقات اعمال نمی‌شود
ردیف‌های مشمول ضریب طبقات | ۱۸,۵۶۹,۰۰۸,۵۴۴ | ضریب P = ۱.۰۰۰۰ — وضعیت: ناقص
مبلغ کارکرد پایه (A۰ = مشمول × P + مستثنی) | ۱۸,۵۷۴,۷۰۵,۰۷۰ | پایهٔ تعدیل؛ شامل سربار و ضریب منطقه‌ای نیست
× ضریب بالاسری | ۲۴,۱۴۷,۱۱۶,۵۹۰ | ضریب ۱.۳۰۰۰ — قیمت پیمان
× ضریب منطقه‌ای | ۲۵,۱۱۳,۰۰۱,۲۵۴ | ضریب ۱.۰۴۰۰
× ضریب پیشنهادی پیمانکار | ۲۵,۱۱۳,۰۰۱,۲۵۴ | دستی — ضریب ۱.۰۰۰۰ — نیازمند تأیید
فصل | عنوان فصل | مبلغ پایه (A_c، ریال) | شاخص Io | شاخص It | نسبت It/Io | مبلغ به‌هنگام‌شده (ریال) | وضعیت و منبع
06 | قالب‌بندی فولادی | ۱۰,۰۲۱,۴۳۵,۴۴۱ | ۷,۲۷۳.۸ | ۱۰,۶۳۲.۱ | ۱.۴۶۱۷ | ۱۴,۶۴۸,۳۱۳,۶۳۹ | قطعی — پیوست ۳، صفحهٔ ۶
08 | بتن درجا | ۹,۵۷۱,۶۰۰,۵۳۵ | ۹,۷۸۷.۴ | ۱۴,۱۵۴.۷ | ۱.۴۴۶۲ | ۱۳,۸۴۲,۶۰۷,۲۳۹ | قطعی — پیوست ۳، صفحهٔ ۶
07 | کارهای فولادی با میلگرد | ۵,۱۳۷,۸۲۷,۲۰۱ | ۱۰,۷۹۴.۸ | ۱۵,۳۳۴.۷ | ۱.۴۲۰۶ | ۷,۲۹۸,۶۱۰,۳۲۹ | قطعی — پیوست ۳، صفحهٔ ۶
10 | سقف تیرچه و بلوک | ۳۷۴,۴۳۶,۳۷۴ | ۸,۵۰۷.۹ | ۱۲,۴۸۹.۶ | ۱.۴۶۸۰ | ۵۴۹,۶۷۲,۷۲۰ | قطعی — پیوست ۳، صفحهٔ ۶
28 | حمل و نقل | ۷,۷۰۱,۷۰۳ | ۱۳,۲۴۳.۱ | ۱۸,۸۹۷.۹ | ۱.۴۲۷۰ | ۱۰,۹۹۰,۳۲۸ | قطعی — پیوست ۳، صفحهٔ ۷
برآورد به‌هنگام‌شده (ریال) | A_new = Σ_c A_c × It_c/Io_c = ۳۶,۳۵۰,۱۹۴,۲۵۶ | وضعیت: تأییدشده
جمع کل به‌هنگام‌شده (قیمت پیمان) | ۳۶,۳۵۰,۱۹۴,۲۵۶ | بالاسری × منطقه‌ای × پیشنهادی پس از It/Io اعمال شد — جمع کل فعلی: ۲۵,۱۱۳,۰۰۱,۲۵۴
منبع و وضعیت | به‌هنگام‌سازی فصل به فصل برآورد با شاخص‌های پیوست ۳ بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ (استخراج‌شده، نیازمند تأیید)

## بخش قطعی و علی‌الحساب
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
مسیر شاخص | گروهی — دستی (گام ۶ — بندهای ۲-۱/۲-۲)
در این محاسبه بخش علی‌الحساب وجود ندارد — دورهٔ انجام کار داخل سه‌ماهه‌های قطعی ۱۴۰۴ است یا ضریب موقت ۱۴۰۵Q1 وارد نشده است.
فصل | عنوان فصل | مبلغ پایه (A_c، ریال) | بخش قطعی (ریال) | بخش علی‌الحساب (ریال) | جمع تعدیل (شامل علی‌الحساب، ریال) | توضیح
جمع |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | علی‌الحساب = جمع منهای بخش قطعی

## شاخص‌ها
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
بخش ۱ — شاخص‌های رسمی رشتهٔ ابنیه (پیوست ۳ بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳)
| وضعیت استخراج | استخراج‌شده از PDF — نیازمند تأیید کاربر
ردیف | دوره | شاخص رشتهٔ ابنیه | منبع | صفحه | وضعیت | یادداشت
۱ | اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | 9744.7 | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ | ۴ | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | ستون «اسفند ۱۴۰۳ (مبنا)»، ردیف ۱ صفحهٔ ۴
۱ | سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | 11314.5 | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ | ۴ | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | ستون «سه‌ماهه اول ۱۴۰۴»، ردیف ۱ صفحهٔ ۴
۱ | سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | 11608 | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ | ۴ | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | ستون «سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴»، ردیف ۱ صفحهٔ ۴
۱ | سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | 12672.5 | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ | ۴ | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | ستون «سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴»، ردیف ۱ صفحهٔ ۴
۱ | سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | 14333.1 | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ | ۴ | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | ستون «سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴»، ردیف ۱ صفحهٔ ۴
بخش ۲ — شاخص فصول ابنیه (صفحهٔ ۶–۷ پیوست ۳)
فصل | نام فصل | مبنا (اسفند ۱۴۰۳) | سه‌ماهه اول | سه‌ماهه دوم | سه‌ماهه سوم | سه‌ماهه چهارم
۱ | عملیات تخریب و برچیدن | 9714.8 | 12510.8 | 12938.8 | 13556.8 | 14367.7
۲ | عملیات خاک بادست | 9379.3 | 12040.5 | 12462 | 13063.7 | 13865.5
۳ | عملیات خاک باماشین | 14083.1 | 17357.4 | 18229.5 | 19386.8 | 20965.7
۴ | عملیات بنایی باسن΃ | 9656.7 | 11528 | 12050.8 | 12679 | 13715.8
۵ | قالب بندی غیر فلزی)سایر( | 6809.7 | 8274.5 | 8600 | 9147.3 | 10332.9
۵ | قالب بندی غیر فلزی)گروههای ١١ و٢١( | 6809.7 | 9053.6 | 9102.4 | 8955.6 | 9310.9
۶ | قالب بندی فلزی | 7273.8 | 9008.7 | 9323.7 | 9764.2 | 10632.1
۷ | کارهای فلزی با میلگرد | 10794.8 | 11329.7 | 11270.6 | 12487.1 | 15334.7
۸ | بتن درجا | 9787.4 | 12028.1 | 12411.2 | 12968.4 | 14154.7
۹ | کارهای فلزی سنگین | 11741.1 | 11892 | 12132 | 14407.4 | 17122
۱۰ | سقف تیرچه و بلوک | 8507.9 | 10489.8 | 10858.6 | 11528 | 12489.6
۱۱ | آجرکاری و شفتهریزی | 10350.4 | 12644.5 | 13200.1 | 14212.1 | 15139.1
۱۲ | بتن پیش ساخته و بلوک چین | 9314.7 | 11713.7 | 12136.4 | 13021 | 14277.2
۱۳ | عایقکاری رطوبت | 9686.7 | 11489.6 | 11796 | 13319.3 | 15132.8
۱۴ | عایقکاری حرارت و پوششهای مقاوم در برابر آتش | 7304.2 | 9135.1 | 9520.5 | 9505.9 | 11002.3
۱۶ | کارهای فلزی سب | 9344.2 | 10441.4 | 10766.8 | 13042.2 | 15428.4
۱۷ | کارهای آلومینیوم | 5854.5 | 6856.4 | 6946.4 | 7672.9 | 8988.3
۱۸ | اندودکاری و بندکش | 7841.5 | 9926.7 | 10263.8 | 10801.2 | 11515.4
۱۹ | کارهای چوبی | 5661.7 | 7168.9 | 7261.4 | 8588.7 | 10053.7
۲۰ | کاش کاری با کاش های سرامی | 5712.5 | 7089.9 | 7279.9 | 7783.1 | 7990.6
۲۱ | فرش موزایی و کفپوش بتن | 7237.1 | 9126.7 | 9356.4 | 9834.2 | 10557
۲۲ | کارهای سنگ با سیمان΃ پالک | 6282.3 | 7599.6 | 7776.1 | 8350.6 | 9222.6
۲۳ | کارهای پلاستی و پلیمری | 7368 | 7963.6 | 8050.1 | 9165.3 | 10447.1
۲۴ | شیشه و نصب آن | 4407 | 5012.1 | 5072.4 | 5631.3 | 6201.3
۲۵ | رن΃ آمیزی | 6988.5 | 8683.5 | 8932.9 | 9664.6 | 10565
۲۶ | زیراساس و اساس | 12320.6 | 14524.7 | 15336.4 | 16087 | 17624.2
۲۷ | آسفالت | 12358.2 | 15157.5 | 15714 | 16719 | 18147.6
۲۸ | حمل ونقل | 13243.1 | 15202.8 | 16778.6 | 17216 | 18897.9
۲۹ | کارهای دستمزدی | 8773.5 | 11216.8 | 11610.6 | 12192.7 | 12951.5
— | شاخص رشته ابنیه | 9744.7 | 11314.5 | 11608 | 12672.5 | 14333.1
| یادداشت | دورهٔ هدف برابر دورهٔ مبنا (اسفند ۱۴۰۳) است — ضریب همهٔ فصل‌ها ۱ و شاخص تعدیل غیرفعال است (کلیات بند ۲۲). برای فعال‌سازی، دورهٔ هدف را در تنظیمات انتخاب کنید.

## قیمت‌های دستی
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
نسخهٔ قالب | 1 | تاریخ خروجی | 1405/07/13 14:14 | کاربر
بخش: قیمت‌های دستی ردیف‌ها
شناسهٔ ردیف | کد فهرست‌بها | قیمت دستی | قیمت فهرست | اختلاف ٪ | منبع | شماره سند | تاریخ سند | وضعیت | فصل | کاربر / تاریخ ورود | توضیح
بخش: کدهای جایگزین فهرست‌بها
شناسهٔ ردیف | کد جایگزین | دلیل | کاربر | تاریخ ورود
بخش: ردیف‌های مستثنی‌شده
شناسهٔ ردیف | دلیل | کاربر | تاریخ ورود
بخش: ردیف‌های ستاره‌دار (غیرفهرستی)
کد | شرح | واحد | مقدار | قیمت واحد | فصل | منبع | شماره سند | تاریخ سند | کاربر / تاریخ ورود | توضیح

## کیفیت تطبیق
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
شاخص | مقدار
جداول Schedule خوانده‌شده | 10
جداول نامشخص | 0
رکوردهای Mapping | 835
ردیف‌های دادهٔ خوانده‌شده | 426
ردیف‌های مترهٔ تولیدشده | 17
تطبیق دقیق/دستی/مستقیم | 17
تطبیق فازی | 0
ردیف‌های با بهای تخمینی | 0
ردیف‌های نیازمند بررسی | 1
هشدارها
جدول «جدول ریزمتره آرماتورها»: ۱ ردیف آرماتور گروه سازه‌ای مشخصی ندارند (Host Category ناموجود) و به‌عنوان «نامشخص» ثبت شدند — ستون «Host Category» در مدل Revit تکمیل شود (ایراد ۱۱).
جدول «جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه»: ۱۳ ردیف آرماتور گروه سازه‌ای مشخصی ندارند (Host Category ناموجود) و به‌عنوان «نامشخص» ثبت شدند — ستون «Host Category» در مدل Revit تکمیل شود (ایراد ۱۱).

## هشدارها
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
وضعیت کلی | ناقص | خطا: ۲ — هشدار: ۳ — اطلاع: ۴
سطح | دسته | المان/ردیف | شرح | اقدام پیشنهادی | بند مرجع
اطلاع | نگاشت مقاومت بتن | conc-foundation | متریال Revit برای گروه «foundation» ۳۵ مگاپاسکال است ولی تنظیم کاربر ۲۰ مگاپاسکال است. طبق تقدم رسمی، مقاومت متریال اعمال شد. | در صورت نیاز، تنظیم گروه را تغییر دهید. | ایراد ۱ — تقدم: پارامتر Revit > نام متریال > ورودی دستی
خطا | ضریب طبقات | Story2، Story3، Story4، Story5 | مساحت این طبقات در مدل Revit موجود نیست (4 طبقه: Story2, Story3, Story4, Story5). در این مدل فقط طبقه‌ای که المان سقف (دست Floors) دارد مساحت خودکار می‌گیرد — بقیه را از نقشه‌های مصوب دستی وارد کنید (تنظیمات → floors_data). رَدپای ساختمان از بتن مگر در شیت «ضریب طبقات» به‌عنوان راهنما نمایش داده می‌شود. | مساحت هر طبقه را از نقشه‌های مصوب وارد کنید. | پیوست ۲ فهرست‌بهای ابنیه ۱۴۰۴ — بندهای ۱-۱ و ۱-۳
خطا | موتور تعدیل | proposal_date | تاریخ تسلیم پیشنهاد (یا مهلت تسلیم، یا پیشنهاد نهایی) خالی است. موتور تعدیل پیمان متوقف شد؛ بدون این تاریخ دورهٔ مبنا (Io) مشخص نیست. | تاریخ تسلیم پیشنهاد (شمسی) را در سایدبار وارد کنید (مثل ۱۴۰۴/۰۲/۱۵). | فاز B — پیوست ۳، بند ۱-۲
اطلاع | شاخص‌های ۱۴۰۴ | instructions_744317 | جدول شاخص‌های دستورالعمل ۱۴۰۳/۷۴۴۳۱۷ (۱۴۰۳/۱۲/۲۹) وارد نشده است؛ شاخص‌های پیوست ۳ بخشنامهٔ ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ ملاک محاسبه‌ها هستند. | در صورت در دسترس بودن، جدول را در بخش instructions_744317 فایل config/index_bulletins.json وارد کنید (برای دوره‌های مشترک، ماکزیمم دو شاخص ملاک است). | فاز E — بند ۵، دستورالعمل ۱۴۰۳/۷۴۴۳۱۷
هشدار | تطبیق ردیف | 280101 | تطبیق ردیف 280101 با روش «rule-exact» (اطمینان ۰.۹۹) نیاز به بازبینی دارد. کدهای پیشنهادی: 280101, 280102, 280103. | کد ردیف را در فایل Mapping ثبت یا تأیید کنید. | ایراد ۱۰ — کنترل کیفیت تطبیق
اطلاع | قالب بدون ردیف | JSL-TOP01-ST01 | ۵۲.۰ مترمربع قالب‌بندی این المان داخل نرخ ردیف ۱۰۰۳۰۵ (سقف تیرچه‌بلوک) است و در فصل ۰۶ قیمت‌گذاری نمی‌شود. | — | فصل ۱۰ فهرست‌بها — بند نرخ ۱۰۰۳۰۵
اطلاع | قالب بدون ردیف | JSL01-ST01 | ۱۶۲.۰ مترمربع قالب‌بندی این المان داخل نرخ ردیف ۱۰۰۳۰۵ (سقف تیرچه‌بلوک) است و در فصل ۰۶ قیمت‌گذاری نمی‌شود. | — | فصل ۱۰ فهرست‌بها — بند نرخ ۱۰۰۳۰۵
هشدار | تجزیهٔ جداول/آرماتور | — | جدول «جدول ریزمتره آرماتورها»: ۱ ردیف آرماتور گروه سازه‌ای مشخصی ندارند (Host Category ناموجود) و به‌عنوان «نامشخص» ثبت شدند — ستون «Host Category» در مدل Revit تکمیل شود (ایراد ۱۱). | — | —
هشدار | تجزیهٔ جداول/آرماتور | — | جدول «جدول ریزمتره آرماتورهای اتصال تیرچه»: ۱۳ ردیف آرماتور گروه سازه‌ای مشخصی ندارند (Host Category ناموجود) و به‌عنوان «نامشخص» ثبت شدند — ستون «Host Category» در مدل Revit تکمیل شود (ایراد ۱۱). | — | —

## مقادیر منتظر تأیید
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
المان | مقدار | منبع (بخشنامه) | صفحهٔ PDF | وضعیت | اقدام
ضریب قانونی تعدیل (k) | ۰.۹۵۰۰ | بخشنامهٔ ۱-۹۷۰۶/۵۴/۲۰۸۰ (۱۳۷۰/۰۶/۲۳) — سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل تعدیل واحدهای پایهٔ پیمان — بند ۱-۸ | بند ۱-۸ | علی‌الحساب — تکلیف اتمام کار در مدت پیمان نامشخص است (بند ۱-۸) | اگر کار در مدت پیمان (با احتساب تمدیدهای ناشی از تغییر مقادیر) تمام و تحویل موقت شده، completed_within_term را روی «بله» تنظیم کنید تا k = ۱ شود (تبصرهٔ ۲ بند ۱-۸). مابه‌التفاوت طبق بند ۸-۴ همزمان با صورت‌وضعیت قطعی پرداخت می‌شود.
ضریب پیشنهادی پیمانکار | ۱.۰۰۰۰ | دستی — پروندهٔ قرارداد / مدیریت پیمان | — | دستی — نیازمند تأیید | ضریب پیشنهادی پیمانکار را از پروندهٔ قرارداد وارد کنید.
ضریب شاخص موقت سه‌ماههٔ اول ۱۴۰۵ | ۱.۱۵۳۱ | بخشنامهٔ ۱۴۰۵/۱۴۴۳۷۳ پیوست ص۱ + مرکز آمار ایران | فرمول: ۱ + m × (CPI[اردیبهشت ۱۴۰۵] ÷ میانگین CPI[دی، بهمن، اسفند ۱۴۰۴] − ۱) | موقت — محاسبه‌شده از CPI (m=۰.۷) | موقت = این ضریب × آخرین شاخص قطعی (سه‌ماههٔ چهارم ۱۴۰۴). m=۰.۷، میانگین زمستان ۱۴۰۴=۵۰۸.۴۳۳۳، اردیبهشت ۱۴۰۵=۶۱۹.۶.
شاخص فصول ابنیه — استخراج‌شده از بخشنامهٔ ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳، پیوست ۳ (صفحه‌های ۶–۷)
فصل ۱ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۹,۷۱۴.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۲,۵۱۰.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۹۳۸.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۳,۵۵۶.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۴,۳۶۷.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۹,۳۷۹.۳ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۲,۰۴۰.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۴۶۲.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۳,۰۶۳.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۳,۸۶۵.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۳ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۱۴,۰۸۳.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۳ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۷,۳۵۷.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۳ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۸,۲۲۹.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۳ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۹,۳۸۶.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۳ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۲۰,۹۶۵.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۴ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۹,۶۵۶.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۴ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۱,۵۲۸.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۴ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۰۵۰.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۴ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۶۷۹.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۴ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۳,۷۱۵.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۵ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۶,۸۰۹.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۵ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۵ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۸,۲۷۴.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۵ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۵ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۸,۶۰۰.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۵ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۵ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۹,۱۴۷.۳ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۵ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۵ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۰,۳۳۲.۹ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۵ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۵ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۶,۸۰۹.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۵ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۵ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۹,۰۵۳.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۵ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۵ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۹,۱۰۲.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۵ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۵ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۸,۹۵۵.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۵ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۵ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۹,۳۱۰.۹ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۵ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۶ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۷,۲۷۳.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۶ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۶ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۹,۰۰۸.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۶ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۶ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۹,۳۲۳.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۶ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۶ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۹,۷۶۴.۲ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۶ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۶ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۰,۶۳۲.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۶ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۷ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۱۰,۷۹۴.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۷ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۷ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۱,۳۲۹.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۷ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۷ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۱,۲۷۰.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۷ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۷ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۴۸۷.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۷ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۷ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۵,۳۳۴.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۷ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۸ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۹,۷۸۷.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۸ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۸ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۲,۰۲۸.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۸ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۸ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۴۱۱.۲ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۸ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۸ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۹۶۸.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۸ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۸ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۴,۱۵۴.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۸ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۹ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۱۱,۷۴۱.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۹ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۹ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۱,۸۹۲.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۹ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۹ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۱۳۲.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۹ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۹ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۴,۴۰۷.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۹ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۹ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۷,۱۲۲.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۹ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۰ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۸,۵۰۷.۹ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۰ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۰ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۰,۴۸۹.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۰ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۰ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۰,۸۵۸.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۰ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۰ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۱,۵۲۸.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۰ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۰ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۲,۴۸۹.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۰ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۱ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۱۰,۳۵۰.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۱ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۲,۶۴۴.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۱ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۳,۲۰۰.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۱ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۴,۲۱۲.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۱ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۵,۱۳۹.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۲ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۹,۳۱۴.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۲ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۱,۷۱۳.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۲ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۱۳۶.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۲ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۳,۰۲۱.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۲ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۴,۲۷۷.۲ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۳ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۹,۶۸۶.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۳ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۱,۴۸۹.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۳ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۱,۷۹۶.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۳ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۳,۳۱۹.۳ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۳ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۵,۱۳۲.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۴ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۷,۳۰۴.۲ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۴ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۹,۱۳۵.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۴ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۹,۵۲۰.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۴ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۹,۵۰۵.۹ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۴ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۱,۰۰۲.۳ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۶ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۹,۳۴۴.۲ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۶ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۶ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۰,۴۴۱.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۶ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۶ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۰,۷۶۶.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۶ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۶ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۳,۰۴۲.۲ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۶ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۶ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۵,۴۲۸.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۶ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۷ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۵,۸۵۴.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۷ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۷ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۶,۸۵۶.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۷ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۷ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۶,۹۴۶.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۷ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۷ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۷,۶۷۲.۹ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۷ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۷ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۸,۹۸۸.۳ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۷ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۸ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۷,۸۴۱.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۸ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۸ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۹,۹۲۶.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۸ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۸ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۰,۲۶۳.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۸ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۸ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۰,۸۰۱.۲ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۸ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۸ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۱,۵۱۵.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۸ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۹ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۵,۶۶۱.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۹ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۹ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۷,۱۶۸.۹ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۹ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۹ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۷,۲۶۱.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۹ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۹ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۸,۵۸۸.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۹ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۱۹ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۰,۰۵۳.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۱۹ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۰ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۵,۷۱۲.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۰ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۰ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۷,۰۸۹.۹ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۰ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۰ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۷,۲۷۹.۹ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۰ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۰ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۷,۷۸۳.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۰ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۰ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۷,۹۹۰.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۰ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۱ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۷,۲۳۷.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۱ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۹,۱۲۶.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۱ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۹,۳۵۶.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۱ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۹,۸۳۴.۲ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۱ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۰,۵۵۷.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۱ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۲ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۶,۲۸۲.۳ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۲ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۷,۵۹۹.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۲ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۷,۷۷۶.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۲ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۸,۳۵۰.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۲ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۹,۲۲۲.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۲ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۳ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۷,۳۶۸.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۳ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۷,۹۶۳.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۳ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۸,۰۵۰.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۳ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۹,۱۶۵.۳ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۳ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۰,۴۴۷.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۳ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۴ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۴,۴۰۷.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۴ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۵,۰۱۲.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۴ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۵,۰۷۲.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۴ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۵,۶۳۱.۳ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۴ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۶,۲۰۱.۳ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۴ | صفحهٔ ۶ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۵ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۶,۹۸۸.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۵ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۵ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۸,۶۸۳.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۵ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۵ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۸,۹۳۲.۹ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۵ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۵ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۹,۶۶۴.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۵ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۵ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۰,۵۶۵.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۵ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۶ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۱۲,۳۲۰.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۶ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۶ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۴,۵۲۴.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۶ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۶ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۵,۳۳۶.۴ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۶ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۶ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۶,۰۸۷.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۶ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۶ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۷,۶۲۴.۲ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۶ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۷ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۱۲,۳۵۸.۲ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۷ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۷ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۵,۱۵۷.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۷ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۷ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۵,۷۱۴.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۷ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۷ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۶,۷۱۹.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۷ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۷ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۸,۱۴۷.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۷ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۸ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۱۳,۲۴۳.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۸ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۸ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۵,۲۰۲.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۸ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۸ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۶,۷۷۸.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۸ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۸ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۷,۲۱۶.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۸ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۸ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۸,۸۹۷.۹ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۸ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۹ — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۸,۷۷۳.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۹ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۹ — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۱,۲۱۶.۸ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۹ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۹ — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۱,۶۱۰.۶ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۹ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۹ — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۱۹۲.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۹ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل ۲۹ — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۲,۹۵۱.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل ۲۹ | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل None — شاخص اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۹,۷۴۴.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل None | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل None — شاخص سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۱,۳۱۴.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل None | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل None — شاخص سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۱,۶۰۸.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل None | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل None — شاخص سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۶۷۲.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل None | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
فصل None — شاخص سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۴,۳۳۳.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، فصل None | صفحهٔ ۷ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ تطبیق دهید
شاخص‌های قطعی رشتهٔ ابنیه — استخراج‌شده از بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳، پیوست ۳
وضعیت کلی جدول شاخص | استخراج‌شده از PDF — نیازمند تأیید کاربر | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳
شاخص دورهٔ اسفند ۱۴۰۳ (مبنا) | ۹,۷۴۴.۷ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، ردیف ۱ (ابنیه) | صفحهٔ ۴ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ بخشنامه تطبیق دهید
شاخص دورهٔ سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۱,۳۱۴.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، ردیف ۱ (ابنیه) | صفحهٔ ۴ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ بخشنامه تطبیق دهید
شاخص دورهٔ سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ | ۱۱,۶۰۸.۰ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، ردیف ۱ (ابنیه) | صفحهٔ ۴ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ بخشنامه تطبیق دهید
شاخص دورهٔ سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ | ۱۲,۶۷۲.۵ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، ردیف ۱ (ابنیه) | صفحهٔ ۴ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ بخشنامه تطبیق دهید
شاخص دورهٔ سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۴ | ۱۴,۳۳۳.۱ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ — پیوست ۳، ردیف ۱ (ابنیه) | صفحهٔ ۴ PDF | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | مقدار را با جدول پیوست ۳ بخشنامه تطبیق دهید
یادداشت | فصل ۱۵ (سقف‌های از پیش ساخته) در جدول شاخص فصول ابنیه موجود نیست؛ با صفحهٔ ۶ PDF تطبیق دهید. |  |  | اطلاع
تصمیماتِ باز — منتظر تأیید کاربر
شناسه | موضوع | تفسیرِ پیاده‌سازی‌شده | گزینهٔ دیگر | اثر عددی
D-01 | ضریب k ورودی کاربر نیست (بند ۱-۸) | k از وضعیت اتمام کار مشتق می‌شود: ۰٫۹۵ (بند ۱-۸) یا ۱ (تبصرهٔ ۲). | ورودیِ دستیِ k مثلِ نسخه‌های قدیم. | k=۱ به‌جای ۰٫۹۵ ⇒ ΔP از ۹٬۹۸۴٬۲۷۷٬۴۰۸٫۲۲ به ۱۰٬۴۸۹٬۵۹۴٬۳۶۹٫۰۷ یعنی +۵۰۵٬۳۱۶٬۹۶۰٫۸۶ ریال (=`k_diff` بند ۸-۴).
D-02 | گرانولاریتیِ گردکردن (بند ۸-۲) | ضریبِ هر فصل در هر سه‌ماهه به‌صورتِ مجزا گرد می‌شود. | گردکردنِ ضریبِ کلِ فصل. | تفاوتِ جزئی در فصل‌هایی با کارکردِ ناتمام.
D-03 | تفسیر گردکردن (الف) | ضریب با ۳ رقم اعشار با ROUND_HALF_UP؛ اگر رقمِ سوم ≥ ۵ بود رقمِ دوم بالا می‌رود وگرنه رقمِ سوم برداشته می‌شود. | گردکردنِ مستقیم به ۲ رقم (تفسیر ب). | تفاوتِ حداکثر ۰٫۰۰۵ در هر ضریب.
D-04 | ضرایب منفی | بخشنامه ساکت است؛ ضرایبِ منفی مجازند و ΔP می‌تواند منفی شود. | صفر کردنِ ضرایبِ منفی. | در صورتِ کاهشِ شاخص، ΔP منفی نشان داده می‌شود.
D-05 | پیاده‌سازی بدون خطای شناور | پایتون از Decimal روی کوتاه‌ترین نمایشِ float استفاده می‌کند. | استفاده از round() سرّی. | تفاوت در مرزهایِ گردکردن (مثل ۰٫۰۰۵).
D-06 | رفتار UI | فیلد عددی k حذف شد و به‌جای آن selectbox برای وضعیت اتمام کار است. | نگه‌داشتنِ فیلد عددی. | فقط تجربهٔ کاربری؛ اعداد تغییر نمی‌کنند.
D-07 | مبنای کسرِ ۵٪ (بند ۷) | کسر = ۵٪ از کلِ ΔP (مستقل از قطعی/علی‌الحساب). | ۵٪ فقط از بخشِ قطعی. | در سناریوی ترکیبی، کسر از کلِ ΔP بیشتر می‌شود.
D-08 | کسر در تعدیلِ منفی (بند ۷) | اگر ΔP < ۰، کسر اعمال نمی‌شود (هیچ کسری از عددِ منفی کسر نمی‌شود). | اعمالِ کسر در همهٔ حالات (ΔPِ منفی‌تر). | در صورتِ کاهشِ شاخص، کسر صفر می‌شود.
D-09 | گرانولاریتیِ بند ۲-۶ | هر سه‌ماهه‌ای که روز شروعش > آخرین موقت است میانگینِ ۲-۶ را می‌گیرد. | تقسیمِ وزنیِ سه‌ماههٔ مرزی به نسبتِ روزها. | فقط در پروژه‌هایی با lpd نمایش داده می‌شود.
D-10 | کارِ پوشش‌شده با تمدیدِ مجاز در بند ۲-۶ | «مدت پیمان» = مدت اولیه + تمدیدها؛ کارِ قبل از term_end درونِ مدت محسوب می‌شود و میانگینِ ۲-۶ را می‌گیرد. | شاخصِ همان دوره طبق ۲-۵-۱ (تأخیر مجاز). | فقط در پروژه‌هایی با تمدیدِ مجاز + lpd.
D-11 | آستانهٔ ۳۰۰ میلیون ریال (بندهای ۲-۱/۲-۲) | مقدار از config (bulletin_2080.threshold_rail) خوانده می‌شود. | ثابتِ هاردکدشده. | با مقدارِ فعلی: هیچ.
D-12 | مرزِ آستانه (۲-۱/۲-۲) | آستانه و بیشتر ⇒ گروهی (amount >= threshold). | دقیقاً برابر ⇒ رشته‌ای. | فقط در پیمانِ دقیقاً ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی.
D-13 | گرانولاریتیِ مسیر رشته‌ای (۲-۱) | در مسیر رشته‌ای همهٔ فصول و تجهیز از شاخصِ رشته استفاده می‌کنند. | فقط فصولی که شاخصِ گروهی ندارند. | پروژهٔ مرجع ابنیه و مسیرِ پیش‌فرض گروهی است؛ اعداد ثابت می‌مانند.
D-14 | کار جدید بعد از تبدیل مثلِ تجهیز تعدیل می‌شود (۳-۱..۳-۵) | بعد از تبدیل، مبلغِ کار جدید مثلِ تجهیز (بند ۴) با شاخصِ رشته و شاخه‌های تأخیر تعدیل می‌شود. | فقط جبرانِ ۳-۵ بدونِ تعدیلِ مجدد. | ΔP در پروژهٔ مرجع به‌جای ۰ به ۳۰۹٬۸۳۰٬۰۹۷٫۰۹ ریال می‌رسد.
D-15 | دورهٔ شاخصِ مبنا در ۳-۲/۳-۳ ناموجود | اگر new_item_base_period خالی یا ناموجود باشد، ردیف ساخته نمی‌شود و هشدارِ خطا داده می‌شود. | استفاده از آخرین سه‌ماههٔ موجود یا توقفِ موتور. | کار جدید کاملاً نادیده گرفته می‌شود (ΔP ثابت).
D-16 | روشِ نامعتبرِ کار جدید به ۳-۱ برمی‌گردد | اگر new_item_method مجاز نباشد، موتور به «فهرست پیمان» برمی‌گردد. | خطا و توقف. | با فرضِ ۳-۱ ادامه می‌یابد (conv = ۱).
D-17 | گردنشدنِ ضریبِ تبدیلِ ۳-۵ قبل از ضرب در مبلغ | conv با دقتِ کامل float محاسبه و در مبلغ ضرب می‌شود؛ گردکردنِ ۸-۲ فقط روی ضرایبِ k×(It/Io−1) اعمال می‌شود. | گردکردنِ conv به n رقم قبل از ضرب. | تفاوت زیرریالی (conv = ۰٫۸۸۳۶۶۴۶۲۳۳۰۸۷۸۹).
D-18 | مبنای «مبلغ برآورد» در سقفِ ۱۰٪ نامه-۶ (گام ۷) | مبلغ برآورد بر اساس قیمت‌های پایه = base_total (بدون ضرایب)، نه grand_total. | grand_total (شاملِ ضرایب). | سقفِ ۲۵٬۵۴۰٬۲۱۹٬۴۷۰٫۷۱ به‌جای ۳۴٬۵۳۰٬۳۷۶٬۷۲۴٫۴۰ — تفاوت ۸٬۹۹۰٬۱۵۷٬۲۵۳٫۶۹ ریال.
D-19 | شاخص کلیِ مستقل برای تجهیز/مصالح (بندهای ۱-۲/۲-۳) | در مسیرِ رشته‌ای، شاخصِ رشتهٔ خودِ پروژه خوانده می‌شود؛ شاخصِ کلیِ مستقل هنوز در config وجود ندارد. | استفاده از شاخصِ کلیِ مستقلِ مرکز آمار (داده نیاز است). | اگر شاخصِ مستقل برابرِ شاخصِ رشته باشد اثر صفر؛ در غیر این صورت تفاوت روی هزینهٔ تجهیزِ کارگاه (ایراد I-09).
D-20 | مصالحِ پای‌کار (بند ۲-۴) | هیچ شاخصِ اختصاصی برای مصالحِ پای‌کار پیاده نشده؛ از شاخصِ رشته استفاده می‌شود. | شاخصِ اختصاصیِ مصالحِ پای‌کار (کرایهٔ حمل از پایِ کارگاه). | در پروژهٔ مرجع site_setup_amount = ۰ است ⇒ اثر صفر؛ در پروژه‌هایی با تجهیزِ بالا تفاوت می‌کند.

## سابقهٔ ویرایش
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
زمان | کاربر | ردیف | فیلد | مقدار قبلی | مقدار جدید | منبع | نوع

## منابع و بخشنامه‌ها
صورت وضعیت پیش‌نویس — موقت شماره ۱ — پیمان شماره نمونه-۱۴۰۴-۰۱
نام پروژه: پروژهٔ نمونهٔ نمایشی کارفرما: کارفرمای نمونه پیمانکار: پیمانکار نمونه مشاور: مشاور نمونه
دورهٔ صورت‌وضعیت: از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ محل اجرا: گرگان شروع پیمان: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
مبنای قیمت‌گذاری: فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه سال ۱۴۰۴ (سازمان برنامه و بودجه) واحد پول: ریال
شناسه | نوع | عنوان / موضوع | شماره / مرجع | تاریخ | وضعیت | محل استفاده در برنامه
S1 | آمار رسمی | شاخص‌های آماری هزینهٔ پروژه‌های عمرانی | سازمان برنامه و بودجه — nezamfanni.ir | — | قطعی (رسمی) | مبنای شاخص‌های دوره‌های گذشته
S2 | بخشنامه | شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها ۱۴۰۴ — پیوست ۳ | بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳ (tadil1404-34.pdf) | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | شیت «شاخص‌ها» و موتورهای تعدیل/برآورد
S3 | بخشنامه | ضریب موقت شاخص سه‌ماههٔ اول ۱۴۰۵ | بخشنامه ۱۴۴۳۷۳ | — | تصویری (PDF) — فیلد دستی | فیلد دستیِ شاخص موقت ۱۴۰۵Q1
S4 | بخشنامه | ضریب تبدیل مبنا (فهرست پایه → مبنا قرارداد) | بخشنامه ۱۴۴۳۷۴ | — | تصویری (PDF) — فیلد دستی | فیلد دستیِ ضریب تبدیل مبنا
S5 | بخشنامه | ضریب منطقه‌ای کارهای ابنیه | بخشنامه ۹۴/۶۹۴۱۶ | — | استخراج‌شده — نیازمند تأیید | شیت «ضرایب» — ضریب منطقه‌ای
S6 | دستورالعمل | دستورالعمل نحوهٔ محاسبهٔ پرداخت‌ها | دستورالعمل ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ | — | تصویری (PDF) — استخراج نشد | مبنای A₀ — طبق قاعدهٔ طلایی ۳ حدس زده نمی‌شود
S7 | بخشنامه | قاعدهٔ ضریب k در تعدیل فصل‌به‌فصل (بند ۱-۸ و تبصرهٔ ۲) | بخشنامهٔ ۱-۹۷۰۶/۵۴/۲۰۸۰ — سازمان برنامه و بودجه | ۱۳۷۰/۰۶/۲۳ | تصویری (PDF) — فاز E-۶ (docs/sources/2080.pdf) | موتور تعدیل پیمان (k = ۰٫۹۵ / ۱)
S8 | بخشنامه | فهرست‌بهای واحد پایهٔ رشتهٔ ابنیه ۱۴۰۴ | بخشنامه ۵۰۹۵۰۴ | ۱۴۰۴ | قطعی (رسمی) | مبنای همهٔ قیمت‌های رسمی (شیت «متره ریز»)
S9 | فهرست‌بها | پیوست ۲ — تعاریف و فرمول ضریب طبقات | فهرست‌بهای واحد پایهٔ ابنیه ۱۴۰۴، پیوست ۲ | ۱۴۰۴ | قطعی (رسمی) | شیت «ضریب طبقات» — فرمول P
بخش ۲ — ارجاع ردیف‌های قیمت به فهرست‌بهای ۱۴۰۴
کد | ارجاع
060101 | فهرست‌بها ۱۴۰۴ اکسل، شیت Fehrest، ردیف ۲۴۴
060301 | همان، ردیف ۲۵۰
060401 | همان، ردیف ۲۵۴ — قالب‌بندی دال (تاوه) تا ارتفاع ۳/۵ متر
060402 | همان، ردیف ۲۵۵ — دال بالاتر از ۳/۵ تا ۵/۵ متر
060403 | همان، ردیف ۲۵۶ — دال بالاتر از ۵/۵ تا ۷/۵ متر
060404 | همان، ردیف ۲۵۷ — دال بالاتر از ۷/۵ تا ۱۰ متر
060501 | همان، ردیف ۲۵۹
060701 | همان، ردیف ۲۶۴
070101 | همان، ردیف ۲۸۹
070201 | همان، ردیف ۲۹۲
070202 | همان، ردیف ۲۹۳
070203 | همان، ردیف ۲۹۴
080102 | همان، ردیف ۳۱۹
080105 | همان، ردیف ۳۲۲
080106 | همان، ردیف ۳۲۳
080107 | همان، ردیف ۳۲۴
080108 | همان، ردیف ۳۲۵
100305 | همان، ردیف ۴۴۴
100306 | همان، ردیف ۴۴۵
100701 | همان، ردیف ۴۵۴
100702 | همان، ردیف ۴۵۵
280101 | همان، ردیف ۱۴۴۹
بخش ۳ — بندهای پیوست ۳ بخشنامه ۱۴۰۵/۱۵۵۲۳۳
بند | متن بند |  |  |  | صفحه
۱-۱ | شاخص‌های پیوست ۳ برای محاسبهٔ تعدیل پیمان‌هایی که بر اساس فهرست‌های پایه سال ۱۳۸۲ و پس از آن منعقد شده‌اند. |  |  |  | ۱
۱-۲ | پیمان‌های مبتنی بر فهرست پایه سال ۱۳۸۱ با شاخص مبناي دوره سه‌ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ۱۳۸۲. |  |  |  | ۱
۱-۳ | پیمان‌های مبتنی بر فهرست‌های غیرپایه با شاخص مبناي سه‌ماهه اول سال ۱۳۸۲ و پس از آن. |  |  |  | ۱
۲ | در شاخص‌های پیوست ۳ تغییرات دستمزد نیروی انسانی، کرایه ماشین‌آلات، هزینه حمل و نقل و نرخ تمام مصالح منظور شده است و تفاوت بهای مصالح (به جز قیر در کارهای آسفالتی) تعلق نمی‌گیرد. |  |  |  | ۱
۴ | برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، میانگین شاخص رشته‌ای فهرست بهای واحد پایه مُنضم به پیمان و فهرست بهای واحد پایه ابنیه ملاک عمل خواهد بود. در پیمان‌هایی که بیش از یک فهرست پایه مبنای تهیه برآورد باشد، شاخص رشته‌ای فهرست بههایی که بالاترین برآورد را دارا است استفاده می‌شود. |  |  |  | ۲
۵ | تعدیل مبلغ کارکرد ردیف‌های پایه‌ای با واحد «مترمکعب کیلومتر» که بهای حمل آن‌ها در فصلی غیر از فصل حمل منظور شده، با شاخص‌های فصل حمل همان رشته محاسبه می‌شود. |  |  |  | ۲